CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ACTIVIDAD** | **FECHA DE REALIZACION DE ACTIVIDAD** | **LUGAR** | **PARTICIPANTES** |
| 1. | Reunión con representantes de los Organismos Internacionales.  Objetivo:   * Socializar el tema escogido por Honduras para la Presidencia Pro Tempore “La Migración una Responsabilidad Compartida”. | Enero, 2016 | Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  Tegucigalpa, Honduras. | OIM, CICR, ACNUR, CRUZ ROJA HONDUREÑA, UNICEF, SECRETARIA TECNICA de la CRM y PPT. |
| 2 | Reunión Viceministerial de la Troika.  Objetivo:   * Hacer una revisión a la sistematización del Proceso de Planificación de la Secretaría Técnica. * Consensuar el trabajo conjunto de la Troika | Del 17 al 19 de febrero de 2016 | Ministerio de Relaciones Exteriores.  San Salvador, El Salvador | Honduras, México, El Salvador y Secretaría Técnica de la CRM |
| 3 | Reunión con Miembros de la RRCOM.  Objetivo:   * Tener un acercamiento y participación activa durante la actual PPT. | 23 de febrero de 2016 | Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  Tegucigalpa, Honduras. | Secretaría Técnica RROCM y Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. |
| 4 | Reunión con Organismos Cooperantes.  Objetivo:   * Visualizar cooperación para el desarrollo de las actividades programadas. | 8 de abril de 2016 | Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  Tegucigalpa, Honduras. | PPT, CICR, ACNUR y Consejo Noruego par a Refugiados. |
| 5 | Reunión con las Instituciones Nacionales vinculadas a los temas migratorios.  Objetivo:   * Informar sobre el trabajo que Honduras desarrollará en el marco de la Presidencia Pro tempore, con el propósito de que formen parte de las reuniones de los Grupos Regionales de Consulta. | 12 de abril de 2016 | Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  Tegucigalpa, Honduras. | Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Migración, Dirección de la Niñez, Adolescencia y las Familias, Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras. |
| 6 | Reunión Técnica Preparatoria para el Grupo Regional de Consulta.  Objetivo:   * Revisión de Agendas y aspectos logísticos. | 21 de abril de 2016 | Honduras – Costa Rica, vía Webex. | PPT y Secretaría Técnica de la CRM. |
| 7 | Reunión Grupo Regional de Consulta y Taller PPT. | Del 7 al 10 de junio de 2016 (las delegaciones arriban el 6 de junio de 2016) | Tegucigalpa, Honduras. | Los Países Miembros y RROCM. |
| 8 | Taller Dialogo con la Sociedad Civil, Migraciones y Desarrollo.  Objetivo:   * Involucrar de manera efectiva, el accionar de la Sociedad Civil en el tema de la PPT. | 30 y 31 de Agosto de 2016 | Tegucigalpa, Honduras. | PPT, ST, Sociedad Civil. |
| 9 | Reunión Técnica Preparatoria para la XXI Conferencia Regional sobre Migración. | Del 15 al 17 de noviembre de 2016 | San Pedro Sula, Cortés, Honduras. | Países Miembros de la CRM, RROCM. |
| 10 | Reunión Viceministerial y Entrega de la PPT a El Salvador. | 18 de noviembre de 2016 | Omoa, Cortés, Honduras. | Viceministros de los Países Miembros. |