Trabajo en grupo #3 - GUATEMALA

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN POR PAÍS

Objetivo: Contar con un plan de acción por país para implementar las recomendaciones clave.

Dinámica: Con base en los nudos estratégicos y recomendaciones señaladas en los paneles y los grupos de trabajo anteriores, las y los representantes de cada país elaborarán un plan de acción al cual darán seguimiento en sus respectivos países.  En la medida de lo posible se debe de tomar en cuanto las diferentes grupos de niños, niñas y adolescentes migrantes según condición de vulnerabilidad

| PAÍS: GUATEMALA | Participantes del grupo (nombre, apellido e institución): Sara Payes, Jefa de la Unidad de Niñez de la Procuraduría General de la Nación Carlos Pac, Sub interventor de Migración Brenda Santos, Directora General de Previsión Social, Ministerio de Trabajo. José Luis Rodríguez, Director de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dora Alicia Muñoz Aguilar, Subsecretaria de Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo del plan de acción: Desarrollar planes y programas para la identificación y referencia, orientados a la protección y atención del proceso de retorno y reintegración de los niños, niñas y adolescentes migrantes. |  |  |
| Resultado 1: Sistema Nacional de Registro de la niñez y adolescencia guatemalteca mejorados |  |  |
| Acciones estratégicas | Plazo (meses) | Instituciones involucradas |
| Acción 1.1 Abogacía con el Registro Nacional de Personas para facilitar el acceso al derecho de identidad de los y las guatemaltecas. | 1 mes | Registro Nacional de las Personas Grupo Interinstitucional por crearse (SBS, Migración y Ministerio de Relaciones Exteriores) con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Trabajo. |
| Acción 1.2 Sensibilizar a los funcionarios y técnicos del Registro Nacional de Personas para implementar mecanismos prontos y adecuados a toda población. | 6 meses | Grupo Interinstitucional con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación |
| Acción 1.3 Campaña informativa y de abogacía a favor de la niñez y adolescencia Migrante, adecuada a la pertinencia cultural. | Campaña permanente | Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. Grupo Interinstitucional con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Educación y organismos internacionales. |
| Resultado 2: Sistema de detección atención, referencia y seguimiento de los niños, niñas y adolescentes migrantes mejorados, para su protección. |  |  |
| Acciones estratégicas | Plazo (meses) | Instituciones involucradas |
| Acción 2.1 Concretar la publicación del Grupo Interinstitucional para la asistencia, atención y protección de niñez y adolescencia migrante. | 1 mes | Grupo Interinstitucional con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y organismos internacionales. |
| Acción 2.2 Capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos de Migración, Policía y Consulados. | 6 meses | Grupo Interinstitucional con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y organismos internacionales. |
| Acción 2.3 Búsqueda de aliados a nivel local para la atención de niñez migrante. | 8 meses | Grupo Interinstitucional con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y organismos internacionales. Autoridades Locales. |
| Acción 2.4 Desarrollar modelos alternativos de acogida | 12 meses – actualización permanente | Procuraduría General de la Nación, Secretaria de Bienestar Social y Organismo Judicial. |
| Resultado 3: Asegurada la reintegración de los niños, niñas y adolescentes y sus familias migrantes de manera integral. |  |  |
| Acciones estratégicas | Plazo (meses) | Instituciones involucradas |
| Acción 3.1 Elaboración de un programa de actuación que vincula desde el momento del retorno hasta la reintegración de la niñez y adolescencia migrante. (Incluye los protocolos a nivel internacional. | 12 meses | Grupo Interinstitucional Procuraduría General de la Nación. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. |
| Acción 3.2 Promoción e información de los procesos de inserción laboral de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo. | 12 meses | Ministerio de Trabajo Grupo Interinstitucional |
| Acción 3.3 Ministerio de Educación crea los mecanismos adecuados para facilitar el reingreso o inscripción de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. | 4 meses | Ministerio de Educación Grupo Interinstitucional |
| Acción 3.4 Ministerio de Desarrollo Social brinda atención por medio de los programas de protección social a las familias. | 5 meses | Ministerio de Desarrollo Social. Grupo Interinstitucional |

Los moderadores:

- Cuentan con una hora para el trabajo en grupo.

- No habrá relatoría en plenaria por tanto no se debe designar relator (as)

- Retomar matriz trabajada por país el día anterior (la tendrán impresa), notar lista de recomendaciones.

- Definir prioridades dentro de la lista de recomendaciones. A cada quien se le dará la lista y se designará un número del 1 al 10. Criterios a usar para la definición de prioridades: a realizarse en una año plazo, se vincula una política ya existente, que incluya la participación de al menos dos de los sectores presentes, que la recomendación pueda abordar al menos dos de los grupos de vulnerabilidad.

- El grupo trabajara sobre aquellas recomendaciones que estén en las primeros tres puestos de prioridad.

- Articular cada una de estas tres recomendaciones como resultados.

- Sobre estas desglosar e incluir la información en la matriz.

- En la medida de lo posible, canalizar las acciones de forma tal que sean concretas y viables.

- Promover que se designe una persona punto focal para seguimiento por país (idealmente de los sectors de migración o cancillería quienes son los tradicionalmente convocados por la CRM).

Niñez no acompañada, víctimas de trata, niñez indígena, niñez migrante trabajadora y niñez refugiada o solicitante de la condición de refugiado.