CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN

Tapachula, Chiapas, México

18 - 21 de mayo, 2010

Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración

Informe Operativo y Financiero

Mayo de 2010

(versión revisada 13 de mayo, 2010)

“Promoviendo y fortaleciendo el diálogo y la cooperación regional”

Secretaría Técnica

Conferencia Regional sobre Migración

Contenido

Página

Introducción	……………………………………………………………………………………..3

Sección 1: Actividades

Principales actividades de la Secretaría Técnica (ST) durante el período

diciembre de 2009 a mayo de 2010   ………………………..………………………………..4

Sección 2: Informe Financiero

2.1 Resumen de ingresos y egresos de la ST...................................................................8

2.2 Ejecución presupuestaria para el año 2009  …………................................................9

2.3 Presupuesto para 2011.............................................................................................11

2.4 Contribuciones al presupuesto de la ST……………………….…………………….....12

2.5 Contribuciones al Fondo de Asistencia para el Retorno Voluntario

de Migrantes…................................................................................................................13

Anexo. Escala y montos de contribuciones de los países miembros

al presupuesto de la Secretaría Técnica y alternativas de pago	………………………...14

# Introducción

La Sección 1 describe las actividades realizadas por la Secretaría Técnica (ST) durante el período de diciembre de 2009 a mayo de 2010, las cuales incluyen, de manera general, el apoyo a la organización de reuniones asociadas al trabajo de la CRM, participación en encuentros varios y la asistencia requerida por el Gobierno de México en su calidad de Presidencia Pro-Témpore (PPT), entre otras.

La Sección 2 contiene el informe financiero, que incluye la ejecución presupuestaria de la ST para el año 2009, el presupuesto para 2011 y el estado de las contribuciones de los países miembros al presupuesto general de la ST y al fondo de retorno de migrantes en situación de alta vulnerabilidad –administrado directamente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Anexo contiene un cuadro con un detalle de los porcentajes que cada país miembro asume del total del presupuesto de la ST, utilizado también para calcular las correspondientes contribuciones al fondo antes citado.

Sección 1: Principales actividades que contaron con la intervención de la Secretaría Técnica durante el período de diciembre de 2009 a mayo de 2010.

- Actividades de la CRM

En términos generales, se focalizó en la coordinación con los países para la transición entre las Presidencias Pro Témpore entre Guatemala y México.  En ese sentido, se trabajó para la organización de la última reunión del GRCM de 2009 y la XV CRM, así como un evento asociado, según se detalla a continuación:

- Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM - 1 y 2 de diciembre de 2009, Ciudad de Guatemala, Guatemala)

La reunión se realizó en las instalaciones de la Cancillería de Guatemala y contó con la participación de países miembros de la CRM y organismos observadores. En este encuentro, cuyo tema central fue Migración y Desarrollo,  se reafirmaron los principales compromisos que fundamentan el “Espíritu Puebla”.  Se abordaron temas particulares sobre la administración de la CRM, y otros más enfocados relativos a la cooperación entre países para atender los retos de la migración en la región.

El papel que desarrolló la Secretaría Técnica fue brindar apoyo general para la convocatoria, coordinación logística, preparación de las agendas, dar seguimiento a la participación de los invitados y acompañar en el efectivo desarrollo de los objetivos del encuentro.

- Seminario sobre Migración y Familia (21-23 de abril de 2010, Tijuana, Baja California, México)

Como preámbulo a la XV reunión de la CRM, y en seguimiento a la propuesta presentada durante el último encuentro del GRCM, la Presidencia Pro Témpore organizó en la ciudad limítrofe de Tijuana un seminario de 3 días sobre el tema migración y familia, mismo que fundamenta la gestión de la presidencia.  Como en otras actividades organizadas en el marco de la CRM, la ST brindó el apoyo necesario para la coordinación logística, convocatoria, identificación de expertos y presentadores, revisión de agendas, etc.  Adicionalmente, en este taller participó como relator y ayudó en la redacción de la ayuda de memoria que se presentará durante la próxima reunión de la Conferencia.

- Visitas de coordinación de la XV CRM (encuentros en Tapachula y México D.F.)

En enero de 2010 se realizó una sesión de trabajo de coordinación a México para acordar el programa de trabajo bajo la Presidencia actual.  Ello incluyó una visita a la ciudad de Tapachula, Chiapas, para analizar la viabilidad de organizar la reunión de la CRM allí.  Se sostuvieron múltiples encuentros con autoridades locales y se visitaron los potenciales sitios para la Conferencia.  Posteriormente, en el mes de abril, se organizó también una reunión de trabajo y coordinación para la organización de la XV CRM.

Además, a la Secretaría Técnica le fueron encomendadas las siguientes actividades:

- La actualización de los Planes de Trabajo para la Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular y de Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y a la Trata de Personas, junto con el Plan de Acción de la CRM, así como los registros históricos correspondientes.  Según sugerencias de las reuniones anteriores, el producto se actualiza directamente en la página web de la CRM.

-  Coordinación con el Gobierno de El Salvador, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para definir la estrategia asociada a la programación y ejecución del taller que se prevé realizar en El Salvador sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (según acuerdos de la XIV CRM).  Aunado a ello, la gestión ha implicado el desarrollo de una propuesta de proyecto (denominada “Taller para la modernización de la legislación contra la trata y el tráfico en los países de la CRM para mejorar la protección de los derechos humanos”) para la consideración de financiamiento por parte del Gobierno de Canadá, sometida específicamente al Programa para el Desarrollo de Capacidades contra el Crimen (ACCBP por sus siglas en inglés).  Esta propuesta fue remitida oficialmente a finales de diciembre, con posteriores revisiones por parte a solicitud de las contrapartes canadienses.  El seguimiento de la iniciativa está siendo analizada con los principales socios para determinar cuál es la opción más viable para su concreción.  Se espera reportar sobre los avances durante la próxima reunión del GRCM.

- Gestiones para la organización del taller sobre migración y desarrollo en Guatemala.  En apoyo al Gobierno de Guatemala, país que lidera esta iniciativa en el marco de la CRM, esta Secretaría ha estado en contacto con diversos posibles donantes (Gobierno de Canadá –CIDA– y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–) para la consecución de fondos para poder concretar la actividad programada.  Actualmente se sigue coordinando con esas instancias, esperando avanzar en la definición de un documento conceptual concreto para la actividad propuesta.

Finalmente, cabe destacar que se tuvo que atender con urgencia la selección de la persona que reemplazaría a la anterior Asistente, quien laboró con la ST hasta mediados de enero, dejando el puesto a partir de entonces por motivos personales.  Después de varias entrevistas, tomando como base una lista corta del proceso anterior de selección, se contrató a la Sra. Maribel Muñoz, cuyo currículum vitae se envió oportunamente a los diferentes puntos focales.

- Actividades Externas a la CRM

La ST asistió al evento descrito a continuación:

- Coloquio Internacional Migraciones y  Fronteras: Migración y Seguridad en la Frontera Norte de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua (18 – 19 de marzo de 2010).  Participación coordinada con el Gobierno de México, en la que el Coordinador de la ST hizo una breve exposición sobre la CRM y las iniciativas que en este marco se están implementando.  Fue un foro principalmente con un corte académico.

Adicionalmente, se recibió una invitación para realizar una presentación en el Foro: "Migración Extracontinental en las Américas”, organizado por la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) de la OEA (Washington, D.C., 6 de abril de 2010).  Si bien hubo una recomendación positiva por parte de la Presidencia Pro Témpore para que la ST participara, se decidió declinar debido a la falta de consenso de los países miembros en definir un interés sobre la asistencia al evento.

Posteriormente, se recibió una invitación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la OEA para presentar un informe de las actividades que la CRM realiza para coadyuvar con la implementación del “Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias”.  La sesión de trabajo estaba prevista para el 6 de mayo.  Sobre el particular, debido a las posiciones contrapuestas de los países con respecto a la asistencia al evento de la CEAM, se procedió también a declinar.

- Trabajo de sistematización de la experiencia del Proceso Puebla, hacia una posible publicación para conmemorar los 15 años de la CRM

Como se ha informado durante las reuniones realizadas bajo la Presidencia de Guatemala, la ST ha estado realizando algunos esfuerzos para sistematizar la información sobre el trabajo que se ha desarrollado en el marco de la CRM a lo largo de toda su existencia.  Para avanzar con la iniciativa, la ST ha estado contando con el apoyo de varios pasantes, siendo la última participación del Sr. Sergio Vásquez Meneley de nacionalidad mexicana, como parte de los requisitos para cumplir con la obtención de su título de Maestría de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Guadalajara.

Si bien el propósito era concluir un borrador en el primer trimestre del año, el trabajo de integración del documento ha tomado más tiempo de lo previsto.  Asimismo, en coordinación con la PPT, se ha determinado un posible valor agregado de que el trabajo pueda ser compartido de cara al Foro Global sobre Migración y Desarrollo, destacando los avances de la CRM en los últimos quince años.  En cuanto se finalice la propuesta, se compartirá con los puntos focales para los respectivos insumos.

- Mejoras y cambios a la Secretaría Virtual (SV)

Sitio Privado

- En  “Programación”

  - Se creó el espacio para Seminario sobre “Migración y Familia”, realizado en Tijuana, Baja California, México, del 21 al 23 de abril de 2010. Se publicaron las agendas, la información logística, fotografías y las presentaciones de los ponentes.

  - Se creó el espacio para la XV Conferencia Regional sobre Migración. Se publicaron las agendas, la información logística y algunos documentos de trabajo.

- En “Novedades”:

  - Cronograma de actividades sobre temas relacionados a la CRM, preparado por la ST.

- Otros cambios:

  - La información de cada país miembro está siendo actualizada de acuerdo a la información enviada por los mismos a la ST.

Sitio público

El sitio público de la Secretaría Virtual ha sido rediseñado para organizar mejor la información contenida en la página y a la vez simplificar el acceso a la misma.   Para estos fines, se han venido realizando varias sesiones de trabajo con la participación de toda la ST, en las que se analizó el material contenido –en algunos casos no vigente o poco estandarizado, por ejemplo, en lo referente a las fichas de los países. Conjuntamente se ha estado trabajando en la propuesta de rediseño.  Asimismo,  se ha estado contactando a cada uno de los países para que remitan una información base que permitirá alimentar el perfil país.

En la medida que se validen algunos los cambios realizados al sitio público de la página Web, se procederá a hacer algunos reordenamientos de la página privada.

Generales

Adicionalmente, como parte de la revisión de la página Web, se determinó la necesidad de establecer algunos criterios para estandarizar la información sobre eventos que allí se despliega.  En ese sentido, se ha avanzado con el desarrollo de una propuesta para publicaciones en la Secretaría Virtual.  Ésta sería complementada con el establecimiento de una serie de criterios para futura aprobación de la CRM, para determinar qué material puede ser puesto en la página privada y cuál en la pública.  Con ello se busca maximizar el uso de los recursos disponibles, diferenciando entre el material de las reuniones que es para uso exclusivo en el diálogo y cooperación entre gobiernos, y aquel, que por sus características, puede ser de utilidad para el público en general.  El documento elaborado para estos fines se remitirá posterior a la reunión de la CRM para las respectivas consultas con los países miembros.

Sección 2: Informe financiero

2.1 Resumen de ingresos y egresos de la ST

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los ingresos y egresos de la ST con base en el presupuesto correspondiente aprobado, período comprendido desde el 1 de julio de 2003 hasta el 31 de marzo de 2010.

Cuadro No. 1

“Presupuesto general aprobado versus ingresos y egresos del período”

(2003-2010 / todos los montos en USD$)

| Año presupuestario | Presupuesto aprobado | Contribuciones recibidas | Contribuciones pendientes | Contribuciones pendientes acumuladas | Gastos de operación | Saldo Neto | Saldo acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003-2004 | $447,635 | $439,712 | $7,923 | $7,923 | $426,341 | $13,371 | $13,371 |
| 2005 | $282,724 | $277,724 | $5,000 | $12,923 | $273,867 | $3,857 | $17,228 |
| 2006 | $282,724 | $277,709 | $5,000 | $17,923 | $273,826 | $3,883 | $21,111 |
| 2007* | $282,724 | $276,273 | $6,451 | $24,374 | $296,904 | ($20,631) | $480 |
| 2008 | $282,724 | $272,749 | $9,975 | $34,349 | $233,845 | $38,904 | $39,384 |
| 2009** | $282,724 | $262,639 | $20,084 | $54,433 | $232,762 | $29,877 | $69,261 |
| 2010*** | $282,724 | $21,682 | $261,042 | $315,475 | $62,433 | ($40,751) | $28,510 |

*    Durante el año 2007 se incurrió en gastos mayores a los previstos, debido a la terminación del contrato como Coordinador de Luis Monzón en ese año y a la contratación de Saúl Ronquillo.

**  Información hasta el mes de diciembre.

*** Costa Rica y México ya cancelaron el año 2010.

2.2 Ejecución presupuestaria para el año 2010

El Cuadro No. 2 detalla la ejecución presupuestaria de la ST de enero a marzo de 2010. La primera parte muestra el monto de las contribuciones recibidas y pendientes para ese año. La segunda parte detalla la ejecución presupuestaria.

Cuadro No. 2

Ejecución Presupuestaria

Para el período de enero a marzo de 2010

Expresado en dólares estadounidenses

Contribuciones de los Países Miembros

| Presupuesto aprobado para 2010 | 282,724.00 |
| --- | --- |
| Contribuciones recibidas para 2010 | 21,682.00 |
| Monto de las contribuciones pendientes para 2010 | 261,042.00 |

Detalle de gastos contra el presupuesto de 2010

|  | Presupuesto aprobado | Gastos |
| --- | --- | --- |
| Costos de personal | 173,779 | 43,186.00 |
| Soporte para seminarios y reuniones | 40,000 | 5,255.37 |
| Equipo y acceso a Internet | 31,000 | 8,466.80 |
| Estudios e investigación | 10,000 | 314.35 |
| Documentos y traducción | 6,000 | 0.00 |
| Viajes y viáticos | 13,945 | 2,264.31 |
| Imprevistos | 8,000 | 2,946.58 |
| Total de gastos de enero a marzo de 2010 |  | 62,433.41 |
| Balance al 31 de marzo de 2010 |  | -40,751.41 |

Fuente: Sistemas financieros de la OIM a marzo de 2010.

El Cuadro No. 3 desglosa la ejecución presupuestaria de la ST de enero a octubre de 2009. La primera parte muestra el monto de las contribuciones recibidas y pendientes para este año. La segunda parte detalla la ejecución presupuestaria.

Cuadro No. 3

Ejecución Presupuestaria

Para el período de enero a diciembre de 2009

Expresado en dólares estadounidenses

Contribuciones de los Países Miembros

| Presupuesto aprobado para 2009 | 282,724.00 |
| --- | --- |
| Contribuciones recibidas para 2009 | 262,639.00 |
| Monto de las contribuciones pendientes para 2009 | 20,084.00 |

Detalle de gastos contra el presupuesto de 2009

|  | Presupuesto aprobado | Gastos |
| --- | --- | --- |
| Costos de personal | 173,779 | 145,149.48 |
| Soporte para seminarios y reuniones | 40,000 | 32,818.53 |
| Equipo y acceso a Internet | 31,000 | 32,023.47 |
| Estudios e investigación | 10,000 | 3,000.00 |
| Documentos y traducción | 6,000 | 1,001.80 |
| Viajes y viáticos | 13,945 | 13,743.90 |
| Imprevistos | 8,000 | 5,024.46 |
| Total de gastos de 2009 |  | 232,761.64 |
| Balance al 31 de diciembre de 2009 |  | 29,877.36 |

Fuente: Sistemas financieros de la OIM a marzo de 2010.

2.3 Presupuesto propuesto para 2011

El cuadro No. 4 presenta el presupuesto propuesto para la operación de la ST para el 2011. No se realizó ninguna modificación de los rubros y montos presentados en los últimos años.

Cuadro No. 4

| Presupuesto Propuesto para 2011 |  |
| --- | --- |
| Secretaría Técnica (ST) de la CRM |  |
| Presupuesto anual – enero a diciembre 2011 |  |
| Expresado en dólares estadounidenses |  |
|  | Monto |
| Personal |  |
| Coordinador de la Unidad | 78,840 |
| Especialista en tecnología de información | 45,664 |
| Asistente de Proyecto | 22,995 |
| Otros gastos y reservas de personal | 26,280 |
| Subtotal | 173,779 |
| Gastos operativos |  |
| Soporte para seminarios y reuniones (interpretación, equipo, etc.) | 40,000 |
| Equipo y acceso a Internet | 31,000 |
| Estudios e Investigación | 10,000 |
| Documentos y traducción | 6,000 |
| Viajes y viáticos | 13,945 |
| Imprevistos | 8,000 |
| Subtotal | 108,945 |
| Gran Total | 282,724 |

2.4 Contribuciones al presupuesto de la Secretaría Técnica (ST)

## El cuadro No. 5 describe el estado de las contribuciones de los Países Miembros al presupuesto de la ST durante el período 2003 - 2009.

Cuadro No. 5

Contribuciones al Presupuesto de la ST

(A mayo de 2010)

|  | Segundo periodo regular |  | Tercer periodo regular |  | Cuarto período regular |  | Quinto período regular |  | Sexto período regular |  | Sexto período regular |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de Operación (19 meses) |  | de Operación |  | de Operación |  | de Operación |  | de Operación |  | de Operación |  |
|  | 1/06/2003 al 31/12/2004 |  | 1/01/2005 al 31/12/2005 |  | 1/01/2006 al 31/12/2006 |  | 1/01/2007 al 31/12/2007 |  | 1/01/2008 al 31/12/2008 |  | 1/01/2009 al 31/12/2009 |  |
| País | Contribución aprobada | Fecha de recepción | Contribución aprobada | Fecha de recepción | Contribución aprobada | Fecha de recepción | Contribución aprobada | Fecha de recepción | Contribución aprobada | Fecha de recepción | Contribución aprobada | Fecha de recepción |
| Belice | $7,923 | Pendiente | $5,000 | Pendiente | $5,000 | Pendiente | $5,000 | Pendiente | $5,000 | Pendiente | $5,000 | Pendiente |
| Canadá | $107,478 | $107,478 (15/03/05) | $68,000 | $68,000 (15/03/06) | $68,000 | $68,000 (15/01/07) | $68,000 | $68,000 (19/02/2008) | $68,000 | $68,000 (17/02/2009) | $68,000 | $68,000 (12/02/2010) |
| Costa Rica* | $7,923 | $7,923 (01/08/05) | $5,000 | $5,000 (15/02/06) | $5,000 | $5,000 (31/12/06) | $5,000 | $5,000 (pagado durante 2007) | $5,000 | $5,000 (pagado durante 2007) | $5,000 | $5,000 (pagado durante 2008) |
| El Salvador | $7,923 | $7,923 11/10/2004 | $5,000 | $5,000 (10/01/06) | $5,000 | $5,000 (23/10/06) | $5,000 | $5,000 (08/07) | $5,000 | $5,000 (30/04/08) | $5,000 | $5,000 (19/02/2010) |
| Estados Unidos | $223,818 | $141.400 (11/06/03) $82.418 (19/04/04) | $141,360 | $141,360 (15/03/05) | $141,360 | $141,360 (30/09/06) | $141,360 | $141,400 (02/07) | $141,360 | $141,400 (24/06/08) | $141,360 | $141,400 (31/08/2009) |
| Guatemala** | $7,923 | $7,923 (07/07/04) | $5,000 | $5,000 (25/08/05) | $5,000 | $5,000 (01/09/2009) | $5,000 | $3,125 (01/09/2009) $1,875 (03/12/2009) | $5,000 | $5,000 (03/12/2009) | $5,000 | Pendiente |
| Honduras | $7,923 | $7,923 2/5/2006 | $5,000 | $5,000 (2/5/06) | $5,000 | $5,000 (2/5/06) | $5,000 | $5,000 (11/10/07) | $5,000 | $5,000 (11/10/07) | $5,000 | Pendiente |
| México*** | $52,955 | $26.477,50 (23/05/03) (INM) $26.477,84 (17/02/2004) (SRE) | $33,364 | $16,682, (10/09/05) (INM) $16,682 (30/09/05) (SRE) | $33,364 | $33,349 (31/05/06), (10/07/06) | $33,364 | $16,682 (18/04/07) $16,682 (09/11/2007) | $33,364 | $16,682 (11/04/2008) $16,667 (21/07/08) | $33,364 | $16,682 (18/05/2009) $16,682 (02/12/2009) |
| Nicaragua | $7,923 | $7,923 (31/03/04) | $5,000 | $5,000 (30/4/2006) | $5,000 | $5,000 (30/4/06) | $5,000 | $5,000 (12/12/2007) | $5,000 | $5,000 (17/02/2009) | $5,000 | $5,000 (11/05/2010) |
| Panamá | $7,923 | $7,923 (06/01/2005) | $5,000 | $5,000 (24/04/07) | $5,000 | $5,000 (24/04/07) | $5,000 | $3,509 (24/04/07) | $5,000 | Pendiente | $5,000 | Pendiente |
| República Dominicana | $7,923 | $5,000 (30/09/06) $2,923 (30/11/06) | $5,000 | $2,077 (30/11/06) $2,923 (23/04/08) | $5,000 | $2,032 (23/04/08) $2,968 (23/11/2009) | $5,000 | $5,000 (23/11/2009) | $5,000 | $5,000 (23/11/2009) | $5,000 | $5,000 (23/11/2009) |
| TOTAL | $447,635 | $439,712.34 | $282,724 | $277,724 | $282,724 | $277,709 | $282,724 | $276,273 | $282,724 | $ 272,749 | $282,724 | $262,639 |

*  Costa Rica ha cancelado las cuotas de los años 2009 y 2010 (pagos efectuados hasta septiembre de 2008). Costa Rica tiene a favor $4,714.75 para sus contribuciones a la CRM y al Fondo de Asistencia para el año 2011.

** Guatemala hizo aportes en especie, por un monto de $15,000 asumiendo parte de los gastos en los que normalmente incurre la ST para la realización de la reunión de la CRM y del GRCM (traducción escrita, interpretación y equipo audiovisual). Esto permitió a Guatemala cubrir sus contribuciones para los años 2006, 2007 y 2008.

*** México ha cancelado la primera parte de su contribución para el año 2010 por un monto de $16,682.

Fuente: Sistemas financieros de la OIM.

2.5 Contribuciones al Fondo de Asistencia para el Retorno de Migrantes

## En la XI CRM que tuvo lugar en Mayo de 2006 en San Salvador, El Salvador, los Viceministros aprobaron la creación de un fondo de asistencia al retorno de migrantes intrarregionales en situaciones de alta vulnerabilidad.  El cuadro No. 6 presenta el estado de las contribuciones para el 2006, 2007, 2008 y 2009.

# Cuadro No. 6

# Contribuciones al Fondo para la Asistencia a Migrantes Intrarregionales

# en Situaciones de Alta Vulnerabilidad

| País | Porcentaje | Contribución en US$ | Contribución Recibida 2006 | Contribución Recibida 2007 | Contribución Recibida 2008 | Contribución Recibida 2009 | Contribución Recibida 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belice | 1.77% | $1,062 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Canadá | 24.05% | $14,430 | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 | Pendiente |
| Costa Rica | 1.77% | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | Pendiente |
| El Salvador | 1.77% | $1,062 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | Pendiente |
| Estados Unidos | 50.00% | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $31,500* | $31,500* | Pendiente |
| Guatemala | 1.77% | $1,062 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Honduras | 1.77% | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | Pendiente | Pendiente |
| México | 11.80% | $7,080 | $7,080 | $7,080 | $7,080 | $7,080 | Pendiente |
| Nicaragua | 1.77% | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | Pendiente |
| Panamá | 1.77% | $1,062 | $1,000 | $1,000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| República Dominicana | 1.77% | $1,062 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Unión Europea** | NA | NA | NA | NA | NA | $40.116 | Pendiente ($33,093) |
| TOTAL | 100.00% | $60,000 | $61,266 | $61,266 | $61,766 | $100,820 | $0,00 |

## * Estados Unidos ha hecho una contribución adicional para que la OIM pueda hacer una publicación (“brochure”) relativa al fondo y su administración, a fin de que se pueda ampliar la divulgación de su existencia, principalmente entre autoridades consulares de los países miembros de la CRM.

## ** Para mayor información referirse  al punto #3 de las Conclusiones del GRCM de diciembre de 2009. El monto para 2010 es menor que el del año 2009 debido variaciones en el tipo de cambio.

## Anexo

### Escala y Montos de Contribuciones de los Países Miembros al Presupuesto de la Secretaría Técnica

Las contribuciones de los países miembros para financiar el presupuesto anual administrativo y operativo de la Secretaría Técnica se basan en una escala de porcentajes del total, según el siguiente cuadro y los montos correspondientes a cada País Miembro fueron aprobados por los Viceministros durante la VI CRM realizada en San José, Costa Rica en el 2001.

| País | Porcentaje | Contribución en dólares de Estados Unidos |
| --- | --- | --- |
| Belice | 1.77% | $5,000 |
| Canadá | 24.05% | $68,000 |
| Costa Rica | 1.77% | $5,000 |
| El Salvador | 1.77% | $5,000 |
| Estados Unidos | 50.00% | $141,360 |
| Guatemala | 1.77% | $5,000 |
| Honduras | 1.77% | $5,000 |
| México | 11.80% | $33,364 |
| Nicaragua | 1.77% | $5,000 |
| Panamá | 1.77% | $5,000 |
| República Dominicana | 1.77% | $5,000 |
| TOTAL | 100.00% | $282,724 |

Opciones de pago de contribuciones

Los países miembros pueden efectuar el pago de sus contribuciones pendientes por medio de las siguientes alternativas:

Transferencia en US$

Opción 1: Transferencia a OIM - Ginebra

Amount:

Citibank, N.A.,

399 Park Avenue

New York, NY 10043

SWIFT BIC: CITIUS33

ABA 021000089

IOM Geneva a/c #: 30557053

Detail:

Opción 2: Transferencia a la cuenta bancaria de OIM en San José, Costa Rica:

Monto:

BANCO DE COSTA RICA

Avenida 2-Central, Calles 4-6

San José, Costa Rica

SWIFT Code: BCRICRSJ

Crédito a cuenta No. 176613-9

Detalle: A favor de Organización Internacional para las Migraciones

Se recomienda que tras realizar la transferencia, se comunique a la oficina de OIM en San José los particulares de la transferencia a las siguientes coordenadas:

Organización Internacional para las Migraciones

Avenida Central, entre calles 27 y 29, casa # 2775, frente a Farmacia La California

##### San José, Costa Rica

Apartado 122-2050

Enviar confirmación vía fax al (506) 2222-0590, Atención: Secretaría Técnica

Opción 3:

La opción menos recomendada es enviar a la dirección antes mencionada, un cheque internacional pagadero a la Organización Internacional para las Migraciones junto con un detalle de la razón del pago.  La desventaja de esta opción es que el banco congela el cheque por lo menos un mes.

Los montos acreditados podrían variar un poco de los montos específicos pagados debido a la tasa de cambio del dólar estadounidense vigente al momento en que se efectuó el pago en moneda nacional.

OIM contribuye “en especie” con el equivalente a $30,300 anuales en apoyo administrativo y operativo para el funcionamiento de la ST. Este monto no se refleja en el presupuesto. Este rubro incluye también cobros de 12% por concepto de Gastos Generales, los cuales aplica a “todos los costos de personal y oficina” y de 8% para cubrir prestaciones a la terminación de los contrato del personal de la ST por parte de OIM.

Los “costos de oficina” tales como teléfono, Internet, renta, seguros, mantenimiento y otros se incluyen en este rubro.

Este rubro incluye compras misceláneas para mejorar la capacidad de trabajo de la ST, como memorias flash y seguros de viaje del equipo de cómputo de la ST.

Los montos acreditados podrían variar un poco de los montos específicos pagados debido a la tasa de cambio del dólar estadounidense vigente al momento en que se efectuó el pago en moneda nacional.

OIM contribuye “en especie” con el equivalente a $30,300 anuales en apoyo administrativo y operativo para el funcionamiento de la ST. Este monto no se refleja en el presupuesto. Este rubro incluye también cobros de 12% por concepto de Gastos Generales, los cuales aplica a “todos los costos de personal y oficina” y de 8% para cubrir prestaciones a la terminación de los contrato del personal de la ST por parte de OIM.

Los “costos de oficina” tales como teléfono, Internet, renta, seguros, mantenimiento y otros se incluyen en este rubro.

Este rubro incluye la elaboración de las nuevas matrices comparativas de legislación en materia de trata de personas y tráfico de migrantes en los países miembros de la CRM.

Según acuerdo de los Viceministros en la VI CRM en San José, Costa Rica en el año 2001, la escala de puestos y salarios del personal de la ST se rige por los estándares y requerimientos establecidos por la Comisión Internacional del Servicio Civil (CISC) según lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero solo hasta el extremo que sea posible. Este rubro cubre el cargo de la OIM del 12% sobre gastos generales y el 8% para prestaciones a la terminación de contrato para 3 miembros del personal, además de cargos por concepto de salud, seguros y parcialmente el alquiler.

OIM contribuye “en especie” con el equivalente a $30,300 anuales en apoyo administrativo y operativo para el funcionamiento de la ST. Este monto no se refleja en el presupuesto.

Este rubro incluye “gastos de oficina”.