CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN

“Promoviendo y fortaleciendo el diálogo y la cooperación regional”

Querétaro, México

16 - 18 de noviembre, 2010

Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración

Informe Operativo y Financiero

Octubre de 2010

Secretaría Técnica

Conferencia Regional sobre Migración

Contenido

Página

Introducción	3

Sección 1: Actividades	4

Principales actividades que contaron con la intervención de la Secretaría Técnica durante el período de junio a octubre de 2010.	4

1.1 Actividades de la CRM	4

1.2 Actividades Externas a la CRM	6

1.3 Mejoras y cambios a la Secretaría Virtual (SV)	8

1.4 Otras actividades Generales	9

Sección 2: Informe financiero	11

2.1 Resumen de ingresos y egresos de la ST	11

2.2 Ejecución presupuestaria para el año 2010	12

2.3 Presupuesto aprobado para 2011	13

2.4 Contribuciones al presupuesto de la Secretaría Técnica (ST)	14

2.5 Contribuciones al Fondo de Asistencia para el Retorno de Migrantes	15

Anexo I: Escala y Montos de Contribuciones de los Países Miembros al Presupuesto de la Secretaría Técnica	16

Anexo II: Informe sobre participación de la Secretaría Técnica de la CRM en el Foro Centroamericano sobre Migración y Desarrollo (FOCEMYD), San Salvador, El Salvador, 9 y 10 de junio de 2010	18

# Introducción

La Sección 1 describe las actividades realizadas por la Secretaría Técnica (ST) durante el período de junio a octubre de 2010, las cuales incluyen, de manera general, el apoyo a la organización de reuniones asociadas al trabajo de la CRM, participación en encuentros varios –externos e internos– y la asistencia requerida por el Gobierno de México en su calidad de Presidencia Pro-Témpore (PPT), entre otras.

La Sección 2 contiene el informe financiero, que incluye la ejecución presupuestaria de la ST para el período actual, el presupuesto aprobado para 2011 y el estado de las contribuciones de los países miembros al presupuesto general de la ST y al fondo de retorno de migrantes en situación de alta vulnerabilidad –administrado directamente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En los Anexos se integra un cuadro con un detalle de los porcentajes que cada país miembro asume del total del presupuesto de la ST, utilizado también para calcular las correspondientes contribuciones al fondo antes citado.  Adicionalmente, se presenta el informe completo preparado por la ST relativo al Foro Centroamericano sobre Migración y Desarrollo.

# Sección 1: Actividades

## Principales actividades que contaron con la intervención de la Secretaría Técnica durante el período de junio a octubre de 2010.

## 1.1 Actividades de la CRM

En términos generales, se focalizó en la coordinación con los países para la transición entre las Presidencias Pro-Témpore entre México y República Dominicana, dando especial énfasis al apoyo requerido para la organización de la reunión del GRCM en Querétaro.  Asimismo, se concentraron esfuerzos en la realización de un par de actividades comprometidas como parte del Plan de Acción, así como asistir a la Presidencia Pro-Témpore para atender el tema de la seguridad de los migrantes en la lucha contra el crimen organizado.  Se detallan a continuación los eventos:

- Taller sobre el Modelo de capacitación de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI’s) – (Ciudad de Panamá, Panamá, 24 – 26 de agosto, 2010)

Este taller se enmarca en las iniciativas propuestas por el Gobierno de México relativas al tema seleccionado por la Presidencia: Migración y Familia.  De tal manera, y con el propósito de ampliar los esfuerzos asociados a la protección de la niñez según lineamientos adoptados por la CRM, se realizó esta actividad con la coordinación del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.  Además, la actividad contó con el auspicio del Gobierno de Panamá, ACNUR y de UNICEF.  Participaron representantes de los países miembros de la Conferencia, no sólo de las organizaciones que tradicionalmente actúan como puntos focales, sino también de los respectivos institutos a cargo de la niñez y/o familia.

Los principales temas abordados en el taller incluyeron:  alfabetización emocional, derechos de la niñez, comunicación efectiva con esta población, protección internacional, atención en crisis, trata de personas y particularmente el modelo de Oficiales de Protección de la Infancia (OPIs) que se está implementando en México.   Todas estas temáticas fueron desarrolladas con perspectiva de género.

La ST, aparte de apoyar con elementos asociados a la convocatoria y algunas organizaciones de carácter logístico, también hizo una presentación de los lineamientos que han sido aprobados en esta materia en el marco de la CRM, a saber: i.) Lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en casos de repatriación, y ii.) Lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas.  Asimismo, la ST también participó en la inauguración de la actividad, con el propósito de ampliar sobre los esfuerzos que se realizan en el marco de la CRM en esta materia.

- Seminario sobre Migración y Desarrollo (Antigua, Guatemala, 6 y 7 de septiembre, 2010)

El Seminario sobre Migración y Desarrollo se realizó como una iniciativa del Gobierno de Guatemala, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), que había identificado este tema como prioritario durante su gestión como Presidencia Pro-Témpore de este Foro en 2009.  El vínculo entre ambas temáticas adquiere especial relevancia durante esta época de crisis económica, y requiere un análisis profundo para determinar estrategias que sigan permitiendo promover procesos de desarrollo con la participación activa de las poblaciones migrantes, acompañadas de políticas públicas coherentes con estos propósitos.  De este modo, se planteaba como objetivo general del evento: “Incentivar el diálogo que permita el diseño e implementación de políticas públicas de migración y desarrollo, así como orientar a la región sobre los principales temas que se abordan a nivel mundial bajo la dinámica que existe entre la migración y el desarrollo.”

El Seminario se organizó en cuatro módulos principales, a saber:

-          Desarrollo, crisis y migración. “Propuestas y Desafíos”: donde se presentó una fotografía sobre el impacto de la crisis económica en los flujos migratorios en los países miembros de la CRM, esto desde la óptica social y económica principalmente.

-          Mercados laborales emergentes dentro de la región: en esta sección se analizó la importancia que ha adquirido la migración entre los países centroamericanos y México –por ejemplo, nicaragüenses en El Salvador, personas guatemaltecas en el Sur-Sureste de México, nueva migración hacia Panamá, entre otros– caracterizada por ser principalmente circular y temporal, a diferencia de los flujos migratorios hacia EE.UU. y Canadá.

-          Políticas públicas orientadas a vincular migración y desarrollo: sobre este tema se presentaron reflexiones desde gobiernos locales/estatales y nacionales, identificando áreas prioritarias de trabajo para apoyar a las personas migrantes en su desarrollo personal, y consecuentes incidencias positivas en su entorno familiar y comunal.

-          El impacto de la migración en el desarrollo de los niños, niñas y  adolescentes: con el propósito de ser coherente con los temas que se han priorizado en el marco de la gestión de la Presidencia Pro-Témpore a cargo de México durante 2010, donde se ha puesto en relevancia el tema de Migración y Familia, se dedicó una unidad de análisis al impacto de los procesos migratorios en los niños, niñas y adolescentes.  Especial importancia se dio a la situación de aquellas personas menores de edad cuyos procesos migratorios se hacen no acompañados, a fin de atender las vulnerabilidades a las que están expuestos, y comprender el marco de derechos humanos bajo el cual se les puede dar protección.

La actividad contó con la participación de representantes de los Países Miembros y la ST.  Además, tuvo el apoyo financiero y en su desarrollo conceptual de la OIM, UNFPA  y UNICEF.  Aparte del apoyo logístico que usualmente la ST provee, particularmente en términos de convocatoria y, en este caso, con relación a la compra de boletos aéreos para algunos de los participantes (con el aporte financiero de OIM para este evento), se asistió en la distribución de ponencias (reproducción de CDs), certificados de participación y actualización de la información de la actividad en la página Web.  Adicionalmente se apoyó al Gobierno de Guatemala en identificar las principales conclusiones de cada unidad temática del taller y en la elaboración del reporte final a donantes –el cual está disponible en la ST y se puede remitir a las personas que estén interesadas.

- Visitas para la coordinación de la reunión del GRCM (encuentros en Querétaro y México D.F., 8 – 9 de septiembre, 2010)

Con el propósito de valorar posibles sitios donde realizar la reunión del GRCM, se hicieron diferentes visitas a los principales hoteles que previamente se habían identificado como aptos para acoger un evento de esta magnitud.  Este trabajo se llevó a cabo conjuntamente con representantes del INM y de la SRE de México.  Asimismo, se sostuvieron reuniones con representantes del Gobierno del Estado de Querétaro y se analizaron otros elementos logísticos para definir su posible incidencia en la organización de la reunión, principalmente lo relativo al transporte desde la capital.

## 1.2 Actividades Externas a la CRM

A continuación se detallan las actividades externas en que la ST de la CRM participó durante el período comprendido por este reporte.

- Foro Centroamericano sobre Migración y Desarrollo – Diálogo Migratorio de América Central (San Salvador, El Salvador, 9 y 10 de junio de 2010)

Este evento fue organizado por el Gobierno de El Salvador, contando con el apoyo de diversos organismos internacionales, y tenía como propósito hacer una consulta preliminar entre los países centroamericanos de cara al segundo encuentro del Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, que se detalla en la siguiente sección.  Favor referirse al Anexo II de este informe donde se reproduce de forma íntegra el reporte remitido oportunamente por esta Secretaría a los Países Miembros relativo a esta actividad.

- II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo –FIBEMYD– (San Salvador, El Salvador, 22 y 23 de julio de 2010)

Atendiendo la Declaración de la XV Reunión de Viceministros de la CRM, en la cual se indicaba el interés de la CRM de participar en este evento, así como en atención a la invitación recibida para este efecto, la ST asistió al II FIBEMYD.  Esta actividad se realizó en cumplimiento de los mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, adoptados en las XVIII y XIX Cumbres Iberoamericanas, y con el propósito de avanzar el Programa de Acción definido durante el I Foro realizado en Cuenca, Ecuador.  El tema central del Foro fue: “Impactos de la crisis económica en migración y desarrollo: respuestas de políticas y programas en Iberoamérica”, y su objetivo principal, pasar de los acuerdos a la acción.   El evento contó con la participación de delegados de los países iberoamericanos y otros países invitados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas.

El trabajo se inició con una sesión plenaria que abordó el tema de la crisis económica desde diferentes ejes de análisis, señalando sus impactos en las esferas económica, política y social en los países de origen, tránsito y destino.  Posteriormente, se ahondó en la comprensión de estos impactos en cinco mesas de trabajo simultáneas, a saber: (1) Remesas, (2) Co-desarrollo; (3) Inserción laboral de inmigrantes; (4) Derechos Humanos y, (5) Salud y protección social. En las ponencias se presentaron buenas prácticas para mitigar los efectos negativos de la crisis, así como las lecciones aprendidas, identificando una serie de propuestas para la acción.

El Foro concluyó con una Mesa Redonda: “Pasar de los Acuerdos a la Acción”, en la que se debatieron los resultados de las mesas de trabajo y las propuestas concretas presentadas.  Algunos ámbitos donde se identificaron alternativas de cooperación y posibilidades de avance concreto incluyen: remesas, co-desarrollo, vinculación de las diásporas, retorno y reinserción, inserción laboral, certificación de cualificaciones, circulación de talentos, empoderamiento de los migrantes.

La ST de la CRM colaboró con la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, en la diseminación de información relativa al evento.  Para un informe detallado de la actividad se recomienda visitar el enlace http://segib.org/actividades/2010/05/25/ii-foro-iberoamericano-sobre-migracion-y-desarrollo/.

- Reunión del Consejo de Enlace del Proyecto “Marco Regional para la Protección, Monitoreo y Regulación de Trabajadores Migrantes en América Latina y el Caribe” implementado por la Fundación Octubre (San José, Costa Rica, 28 de septiembre de 2010)

La Secretaría Técnica de la CRM fue invitada por la Fundación Octubre para asistir como oyente a la II Reunión del Comité Coordinador y Consejo de Enlace del proyecto mencionado. En dicha reunión se presentaron los avances en la ejecución del proyecto, cuyo objetivo es  desarrollar un nuevo marco regional para que los gobiernos gestionen, protejan y apoyen los flujos de migración laboral. En el Consejo de Enlace se contará, entre otros, con la participación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana.

Los consultores contratados para efectuar los estudios de diagnóstico y buenas prácticas en cinco países, primer componente del proyecto, expusieron el plan de trabajo de cada una de las cuatro áreas de interés identificadas: Centros de Frontera, Capacitación de Capital Humano, Plataforma Tecnológica, y Marcos Normativos y Estándares para Regularización Documental. Se conformaron Comités Temáticos que identificaron las actividades que se deberían desarrollar como parte de los diagnósticos, los cuales, una vez finalizados, se remitirán a los países para su respectiva validación. El segundo componente consiste en el desarrollo de herramientas informáticas que permitan registrar y monitorear los flujos migratorios, asegurar la transparencia de la gestión migratoria y desarrollar estadísticas e indicadores confiables sobre migración laboral. El tercer y último componente contempla la creación y operación de una Comisión de Seguimiento. Los participantes acordaron que la próxima reunión del Comité Coordinador se realizará en Quito, en el primer trimestre de 2011.

- Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los Migrantes (Ciudad de México, México, 8 de octubre de 2010 –y reunión preparatoria en la misma ciudad, 27 y 28 de septiembre de 2010)

A raíz del lamentable evento del 22 de agosto sucedido en el Estado de Tamaulipas, México, en el que perdieron la vida 72  migrantes de diversas nacionalidades, el Gobierno de México decidió convocar, en el marco de la CRM, una reunión ministerial –y otra preparatoria a nivel viceministerial– para definir acciones regionales concertadas para combatir la delincuencia organizada transnacional y, con ello, atender la seguridad de las personas migrantes.  Esta iniciativa contó con la respuesta decidida de los 11 Países Miembros de la CRM, los cinco Observadores, Brasil, y cinco organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–, Organización de Estados Americanos –OEA– y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM).

Durante los encuentros, los países debatieron sobre los retos y riesgos que el crimen transnacional está planteando a las personas migrantes en su tránsito por la región (entre ellos el secuestro, la extorsión y otros delitos conexos), así como a los gobiernos que deben velar por su protección. Se buscaba, con esta convocatoria, consolidar la participación de todos los gobiernos en el combate y persecución, y la prevención del delito, fomentando la denuncia y brindando atención adecuada a las víctimas.  Para ello, se acordaron una serie de acciones conjuntas tendientes a fortalecer las capacidades nacionales para la coordinación e intercambio de información, así como para la protección y procuración de justicia a los migrantes; intensificar las campañas de información dirigidas a la población migrante; tomar acciones para la armonización legislativa; establecer observatorios y ampliar los estudios en torno a las tendencias de la migración en la región; entre otras propuestas recogidas en el documento de acuerdos.  Para concretar estas iniciativas, se solicitó el apoyo de los organismos internacionales participantes e instancias de la sociedad civil.

La ST participó con el objetivo de ofrecer un adecuado marco de referencia, cuando fuera requerido, relativo al trabajo que se ha venido ejecutando en la CRM en las diferentes áreas de acción propuestas.  En ese sentido, las intervenciones hechas fueron principalmente para comentar sobre proyectos y programas que se han desarrollado en la CRM afines a los temas tratados y asegurar, como se instó en los acuerdos de la reunión, que las iniciativas propuestas serían analizadas en este Proceso Regional, a fin de definir posibles acciones según sea la decisión de los Países Miembros.

## 1.3 Mejoras y cambios a la Secretaría Virtual (SV)

Sitio Privado

- En  “Programación”

  - Se creó el espacio para el Taller sobre el Modelo de capacitación de Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS), realizado en la Ciudad de Panamá, del 24 al 26 de agosto de 2010. Se publicaron la agenda, la información logística y las presentaciones de los ponentes.

  - Se creó el espacio para el Seminario sobre Migración y Desarrollo, realizado en la Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, del 6 al 7 de septiembre de 2010. Se publicaron la agenda, la información logística y las presentaciones de los ponentes.

  - Se creó el espacio para la presente reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración. Se publicaron las agendas, la información logística y algunos documentos de trabajo.

- En “Novedades”:

  - Cronograma de actividades sobre temas relacionados a la CRM, preparado por la ST.

- Otros cambios:

  - La información de cada país miembro está siendo actualizada de acuerdo con la información enviada por los mismos a la ST.

  - La ST está trabajando en renovar el diseño de la página de Internet privada de la CRM de acuerdo con los cambios ya realizados en el sitio web público.

Sitio público

  - Se creó el espacio para el Taller sobre el Modelo de capacitación de Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS), realizado en la Ciudad de Panamá, del 24 al 26 de agosto de 2010. Se publicaron la agenda, la información logística y las presentaciones de los ponentes.

  - Se creó el espacio para el Seminario sobre Migración y Desarrollo, realizado en la Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, del 6 al 7 de septiembre de 2010. Se publicaron la agenda, la información logística y las presentaciones de los ponentes.

## 1.4 Otras actividades Generales

Además, a la Secretaría Técnica estuvo atendiendo, entre otras tareas, las siguientes:

- La actualización de los Planes de Trabajo para la Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular y de Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y a la Trata de Personas, junto con el Plan de Acción de la CRM, así como los registros históricos correspondientes.  Según sugerencias de las reuniones anteriores, el producto se actualiza directamente en la página web de la CRM.

- Coordinación con el Gobierno de El Salvador, Gobierno de Canadá, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para definir la estrategia asociada a la programación y ejecución del taller que se prevé realizar en El Salvador sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (según acuerdos de la XIV CRM).  Además, se ha trabajado en la incorporación de dos socios más para este evento: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Save the Children.

- Coordinación del Grupo ad hoc para determinar mecanismos de cooperación con la RROCM.  Este seguimiento ha implicado diversas fases de trabajo que comprenden la convocatoria de las personas interesadas, reuniones de enlace con representantes de la Secretaría Técnica de la RROCM, redacción de recomendaciones y seguimiento.  El trabajo realizado ha permitido la elaboración de una serie de recomendaciones que se presentarán durante la presente reunión del GRCM.

- Contactos con el Gobierno de Honduras, con el propósito de retomar los aspectos relacionados a la organización del Seminario sobre Derechos Humanos pendiente a realizarse en ese país, y con el Gobierno de República Dominicana para iniciar coordinaciones de cara a la XVI CRM.

- Reuniones de trabajo con las nuevas autoridades de los Gobiernos de Costa Rica y Panamá para facilitar información general sobre la CRM, mecanismos de funcionamiento y coordinaciones con los puntos focales.

- Sistematización de los XV años del Proceso Puebla, revisión del documento preliminar para análisis de los Países Miembros, así como la coordinación de su traducción y edición.

- Elaboración de los criterios de publicación de documentos en las páginas Web pública y privada de la CRM, con el fin de estandarizar procedimientos y asegurar la privacidad y seguridad, cuando lo amerite, de la documentación que los Países Miembros manejan y comparten como parte del trabajo de cooperación y coordinación que se realiza en este Foro.

- Negociación con la OIM para que el “overhead” que aplique a la CRM sea el general aprobado por la Organización, el cual representa un 5% sobre los gastos generales, y no el que estaba vigente equivalente a un 12% sobre los gastos operativos.  Debido a que la creación de la Secretaría Técnica es de larga data en el sistema financiero de la OIM, el sistema administrativo que regía era el anterior.  En un futuro esto va a representar pequeños ahorros en cada una de las diferentes líneas de trabajo que se especifican en el presupuesto, lo que se transformará en capital disponible para atender las obligaciones correspondientes.

# Sección 2: Informe financiero

## 2.1 Resumen de ingresos y egresos de la ST

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los ingresos y egresos de la ST con base en el presupuesto correspondiente aprobado, período comprendido desde el 1 de julio de 2003 hasta el 31 de agosto de 2010.

Cuadro No. 1

“Presupuesto general aprobado versus ingresos y egresos del período”

(2003-2010 / todos los montos en USD$)

| Año presupuestario | Presupuesto aprobado | Contribuciones recibidas | Contribuciones pendientes | Contribuciones pendientes acumuladas | Gastos de operación | Saldo Neto | Saldo acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003-2004 | $447,635 | $439,712 | $7,923 | $7,923 | $426,341 | $13,371 | $13,371 |
| 2005 | $282,724 | $277,724 | $5,000 | $12,923 | $273,867 | $3,857 | $17,228 |
| 2006 | $282,724 | $277,709 | $5,000 | $17,923 | $273,826 | $3,883 | $21,111 |
| 2007* | $282,724 | $277,764 | $4,960 | $27,858 | $296,904 | ($19,140) | $1,971 |
| 2008 | $282,724 | $277,749 | $4,975 | $32,833 | $233,845 | $43,904 | $45,875 |
| 2009 | $282,724 | $272,639 | $10,085 | $42,918 | $232,762 | $39,877 | $85,752 |
| 2010 | $282,724 | $253,293 | $29,431 | $72,349 | $183,052 | $70,241 | $155,993 |

*    Durante el año 2007 se incurrió en gastos mayores a los previstos debido a la terminación de contratos y cambios de personal, el cual implicó el pago de costos asociados a menaje y cambios de domicilio del coordinador seleccionado.

## 2.2 Ejecución presupuestaria para el año 2010

El Cuadro No. 2 detalla la ejecución presupuestaria de la ST de enero a agosto de 2010. La primera parte muestra el monto de las contribuciones recibidas y pendientes para este año. La segunda parte detalla la ejecución presupuestaria.

Cuadro No. 2

Ejecución Presupuestaria

Para el período de enero a agosto de 2010

Expresado en dólares estadounidenses

Contribuciones de los Países Miembros

| Presupuesto aprobado para 2010 | 282,724.00 |
| --- | --- |
| Contribuciones recibidas para 2010 | 248,293.00 |
| Monto de las contribuciones pendientes para 2010 | 34,431.00 |

Detalle de gastos contra el presupuesto de 2010

|  | Presupuesto aprobado | Gastos |
| --- | --- | --- |
| Costos de personal | 173,779 | 111,801.40 |
| Soporte para seminarios y reuniones | 40,000 | 29,974.08 |
| Equipo y acceso a Internet | 31,000 | 22,667.05 |
| Estudios e investigación | 10,000 | 914.35 |
| Documentos y traducción | 6,000 | 1,311.79 |
| Viajes y viáticos | 13,945 | 11,987.00 |
| Imprevistos | 8,000 | 4,396.27 |
| Total de gastos de enero a agosto de 2010 |  | 183,051.94 |
| Balance al 31 de agosto de 2010 |  | 65,241.00 |

Fuente: Sistemas financieros de la OIM a agosto de 2010.

## 2.3 Presupuesto aprobado para 2011

El cuadro No. 3 presenta el presupuesto aprobado para la operación de la ST para el 2011. No se realizó ninguna modificación de los rubros y montos presentados en los últimos años.

Cuadro No. 3

| Presupuesto Aprobado para 2011 |  |
| --- | --- |
| Secretaría Técnica (ST) de la CRM |  |
| Presupuesto anual – enero a diciembre 2011 |  |
| Expresado en dólares estadounidenses |  |
|  | Monto |
| Personal |  |
| Coordinador de la Unidad | 78,840 |
| Especialista en tecnología de información | 45,664 |
| Asistente de Proyecto | 22,995 |
| Otros gastos y reservas de personal | 26,280 |
| Subtotal | 173,779 |
| Gastos operativos |  |
| Soporte para seminarios y reuniones (interpretación, equipo, etc.) | 40,000 |
| Equipo y acceso a Internet | 31,000 |
| Estudios e Investigación | 10,000 |
| Documentos y traducción | 6,000 |
| Viajes y viáticos | 13,945 |
| Imprevistos | 8,000 |
| Subtotal | 108,945 |
| Gran Total | 282,724 |

## 2.4 Contribuciones al presupuesto de la Secretaría Técnica (ST)

El cuadro No. 4 describe el estado de las contribuciones de los Países Miembros al presupuesto de la ST durante el período 2003 - 2010.

Cuadro No. 4

Contribuciones al Presupuesto de la ST

(Hasta agosto de 2010)

|  | Segundo periodo regular |  | Escala de aportes aprobada a partir de 2005 |  | Tercer periodo regular | Cuarto período regular | Quinto período regular | Sexto período regular | Séptimo período regular | Octavo período regular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de Operación (19 meses) |  |  |  | de Operación | de Operación | de Operación | de Operación | de Operación | de Operación |
|  | 1/06/2003 al 31/12/2004 |  |  |  | 1/01/2005 al 31/12/2005 | 1/01/2006 al 31/12/2006 | 1/01/2007 al 31/12/2007 | 1/01/2008 al 31/12/2008 | 1/01/2009 al 31/12/2009 | 1/01/2010 al 31/12/2010 |
| País | Contribución aprobada | Fecha de recepción |  | Fecha de recepción |  | Fecha de recepción | Fecha de recepción | Fecha de recepción | Fecha de recepción | Fecha de recepción |
| Belice | $7,923 | Pendiente | $5,000 | Pendiente |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Canadá | $107,478 | $107,478 (15/03/05) | $68,000 | $68,000 (15/03/06) |  | $68,000 (15/01/07) | $68,000 (19/02/2008) | $68,000 (17/02/2009) | $68,000 (12/02/2010) | $68,000 (16/07/2010) |
| Costa Rica* | $7,923 | $7,923 (01/08/05) | $5,000 | $5,000 (15/02/06) |  | $5,000 (31/12/06) | $5,000 (pagado durante 2007) | $5,000 (pagado durante 2007) | $5,000 (pagado durante 2008) | $5,000 (pagado durante 2008) |
| El Salvador | $7,923 | $7,923 11/10/2004 | $5,000 | $5,000 (10/01/06) |  | $5,000 (23/10/06) | $5,000 (08/07) | $5,000 (30/04/08) | $5,000 (17/02/2010) | Pendiente |
| Estados Unidos | $223,818 | $141.400 (11/06/03) $82.418 (19/04/04) | $141,360 | $141,360 (15/03/05) |  | $141,360 (30/09/06) | $141,400 (02/07) | $141,400 (24/06/08) | $141,400 (31/08/2009) | $141,400 (21/09/2010) |
| Guatemala | $7,923 | $7,923 (07/07/04) | $5,000 | $5,000 (25/08/05) |  | $5,000 (01/09/2009) | $3,125 (01/09/2009) $1,875 (03/12/2009) | $5,000 (03/12/2009) | $5,000 (06/10/2010) | $549.20 (06/10/2010) |
| Honduras | $7,923 | $7,923 2/5/2006 | $5,000 | $5,000 (2/5/06) |  | $5,000 (2/5/06) | $5,000 (11/10/07) | $5,000 (11/10/07) | Pendiente | Pendiente |
| México | $52,955 | $26.477,50 (23/05/03) (INM) $26.477,84 (17/02/2004) (SRE) | $33,364 | $16,682, (10/09/05) (INM) $16,682 (30/09/05) (SRE) |  | $33,349 (31/05/06), (10/07/06) | $16,682 (18/04/07) $16,682 (09/11/2007) | $16,682 (11/04/2008) $16,667 (21/07/08) | $16,682 (18/05/2009) $16,682 (02/12/2009) | $16,662 (14/05/2010) $16,682 (18/05/2010) |
| Nicaragua | $7,923 | $7,923 (31/03/04) | $5,000 | $5,000 (30/4/2006) |  | $5,000 (30/4/06) | $5,000 (12/12/2007) | $5,000 (17/02/2009) | $5,000 (01/03/2010) | Pendiente |
| Panamá | $7,923 | $7,923 (06/01/2005) | $5,000 | $5,000 (24/04/07) |  | $5,000 (24/04/07) | $3,509 (24/04/07) $1,491 (11/11/2010) | $5,000 (11/11/2010) | $5,000 (11/11/2010) | Pendiente |
| República Dominicana | $7,923 | $5,000 (30/09/06) $2,923 (30/11/06) | $5,000 | $2,077 (30/11/06) $2,923 (23/04/08) |  | $2,032 (23/04/08) $2,968 (23/11/2009) | $5,000 (23/11/2009) | $5,000 (23/11/2009) | $5,000 (23/11/2009) | $5,000 (29/10/2010) |
| TOTAL | $447,635 | $439,712.34 | $282,724 | $277,724 |  | $277,709 | $277,764 | $ 277,749 | $272,639 | $253,293 |

*  Costa Rica ha cancelado las cuotas de los años 2010 y 2011 (pagos efectuados hasta julio de 2009). Costa Rica tiene a favor $5,865.38 para sus contribuciones a la CRM y al Fondo de Asistencia para el año 2012 (las cuales ascienden a $6,062 en total).

Fuente: Sistemas financieros de la OIM.

## 2.5 Contribuciones al Fondo de Asistencia para el Retorno de Migrantes

En la XI CRM que tuvo lugar en Mayo de 2006 en San Salvador, El Salvador, los Viceministros aprobaron la creación de un fondo de asistencia al retorno de migrantes intrarregionales en situaciones de alta vulnerabilidad.  El cuadro No. 5 presenta el estado de las contribuciones desde 2006 hasta 2010.

Cuadro No. 5

Contribuciones al Fondo para la Asistencia a Migrantes Intrarregionales

en Situaciones de Alta Vulnerabilidad

| País | Porcentaje | Contribución en US$ | Contribución Recibida 2006 | Contribución Recibida 2007 | Contribución Recibida 2008 | Contribución Recibida 2009 | Contribución Recibida 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belice | 1.77% | $1,062 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Canadá | 24.05% | $14,430 | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 |
| Costa Rica | 1.77% | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 |
| El Salvador | 1.77% | $1,062 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | Pendiente |
| Estados Unidos | 50.00% | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $31,500* | $31,500* | $40,000 |
| Guatemala | 1.77% | $1,062 | $1,062 | $207 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Honduras | 1.77% | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | Pendiente | Pendiente |
| México | 11.80% | $7,080 | $7,080 | $7,080 | $7,080 | $7,080 | $7,080 |
| Nicaragua | 1.77% | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,062 | $1,100 |
| Panamá | 1.77% | $1,062 | $1,000 | $1,000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| República Dominicana | 1.77% | $1,062 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| Unión Europea** | NA | NA | NA | NA | NA | $40.116 | Pendiente ($33,093) |
| TOTAL | 100.00% | $60,000 | $62,328 | $61,673 | $61,766 | $100,820 | $64,242 |

* Estados Unidos hizo una contribución adicional para que la OIM creara una publicación (“brochure”) relativa al fondo y su administración, a fin de que se pueda ampliar la divulgación de su existencia, principalmente entre autoridades consulares de los países miembros de la CRM.

### ** Para mayor información referirse  al punto #3 de las Conclusiones del GRCM de diciembre de 2009. El monto para 2010 es menor que el del año 2009 debido variaciones en el tipo de cambio.

### Anexo I: Escala y Montos de Contribuciones de los Países Miembros al Presupuesto de la Secretaría Técnica

Las contribuciones de los países miembros para financiar el presupuesto anual administrativo y operativo de la Secretaría Técnica se basan en una escala de porcentajes del total, según el siguiente cuadro y los montos correspondientes a cada País Miembro fueron aprobados por los Viceministros durante la VI CRM realizada en San José, Costa Rica en el 2001.

| País | Porcentaje | Contribución en dólares de Estados Unidos |
| --- | --- | --- |
| Belice | 1.77% | $5,000 |
| Canadá | 24.05% | $68,000 |
| Costa Rica | 1.77% | $5,000 |
| El Salvador | 1.77% | $5,000 |
| Estados Unidos | 50.00% | $141,360 |
| Guatemala | 1.77% | $5,000 |
| Honduras | 1.77% | $5,000 |
| México | 11.80% | $33,364 |
| Nicaragua | 1.77% | $5,000 |
| Panamá | 1.77% | $5,000 |
| República Dominicana | 1.77% | $5,000 |
| TOTAL | 100.00% | $282,724 |

Opciones de pago de contribuciones

Los países miembros pueden efectuar el pago de sus contribuciones pendientes por medio de las siguientes alternativas:

Transferencia en US$

Opción 1: Transferencia a OIM - Ginebra

Amount:

Citibank, N.A.,

399 Park Avenue

New York, NY 10043

SWIFT BIC: CITIUS33

ABA 021000089

IOM Geneva a/c #: 30557053

Detail:

Opción 2: Transferencia a la cuenta bancaria de OIM en San José, Costa Rica:

Monto:

BANCO DE COSTA RICA

Avenida 2-Central, Calles 4-6

San José, Costa Rica

SWIFT Code: BCRICRSJ

Crédito a cuenta No. 176613-9

Detalle: A favor de Organización Internacional para las Migraciones

Se recomienda que tras realizar la transferencia, se comunique a la oficina de OIM en San José los particulares de la transferencia a las siguientes coordenadas:

Organización Internacional para las Migraciones

Avenida Central, entre calles 27 y 29, casa # 2775, frente a Farmacia La California

##### San José, Costa Rica

Apartado 122-2050

Enviar confirmación vía fax al (506) 2222-0590, Atención: Secretaría Técnica

Opción 3:

La opción menos recomendada es enviar a la dirección antes mencionada, un cheque internacional pagadero a la Organización Internacional para las Migraciones junto con un detalle de la razón del pago.  La desventaja de esta opción es que el banco congela el cheque por lo menos un mes.

# Anexo II: Informe sobre participación de la Secretaría Técnica de la CRM en el Foro Centroamericano sobre Migración y Desarrollo (FOCEMYD), San Salvador, El Salvador, 9 y 10 de junio de 2010

Título del encuentro: Nuevas realidades, nuevas interpretaciones: El impacto de la crisis económica en las migraciones, respuestas a políticas y programas en Centroamérica.

Entidades auspiciadoras:  Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Comisión Europea, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Participantes: representantes de los gobiernos de los países centroamericanos, organizaciones de la sociedad civil, academia y organismos internacionales.

- Resumen:

El programa del evento se organizó en dos bloques principales, correspondientes a los días de trabajo, los cuales se describen a continuación.

Día 1 – Miércoles 9 de junio.   La sesión de trabajo inició con una presentación y debate de expertos sobre la forma en que la prensa está abordando el tema migratorio en 5 países de la región.  Destacaron los diferentes mensajes que los medios de comunicación ofrecen, oscilando entre el migrante exitoso y que logra una inserción adecuada en la sociedad de destino, al migrante retornado, deportado, al cual simbólicamente le adscriben matices de delincuente.  Esta presentación estuvo complementada con un foro de debate de algunos periodistas que han estado trabajando un documental sobre los riesgos que sufren las personas migrantes centroamericanas en su ruta hacia el norte.  El principal mensaje sobre este particular es el reto que hay para que los medios de información comuniquen adecuadamente y en su justa dimensión qué es lo que está sucediendo con las personas migrantes, destacando los riesgos y sufrimientos, a manos principalmente de las redes del crimen organizado.

Posteriormente se procedió a la sesión inaugural protocolaria y a dos presentaciones, enfatizando la primera sobre el impacto de la crisis económica global en las dinámicas migratorias y, la segunda, relacionada con las acciones que está llevando a cabo el Estado de Chiapas en México a favor de los centroamericanos que residen y cruzan su territorio.  Con respecto a los impactos de la crisis económica, se destacaron dos elementos: consecuencias negativas en las economías regionales a causa de la disminución de las remesas, y el ámbito de las posibilidades de inserción laboral de las personas migrantes, que han perdido sus empleos, y las retornadas.

Día 2 – Jueves 10 de junio.  El segundo día se organizó el trabajo en cuatro diferentes mesas, que iniciaron con presentaciones que motivaron el debate, seguido por un diálogo y recomendaciones.  A continuación se resume lo discutido en cada mesa:

- Mesa I: Codesarrollo: Retos para enfrentar la crisis y potenciar la migración como agente de desarrollo.  Los principales temas abordados incluyeron: a) la compresión del papel de las remesas en el desarrollo, b) cómo se comprende el codesarrollo y la necesidad de establecer políticas integrales de desarrollo, c) la promoción de programas para la educación financiera de los migrantes y sus familiares, d) generación de oportunidades de formación para la reinserción laboral de personas retornadas, e) responsabilidad social de la empresa privada, y f) la necesidad de fortalecer el apoyo a la diáspora, con base en una política exterior coherente que involucre a las autoridades consulares.

- Mesa II: Migración intrarregional: Desde el CA-4 hacia una Ciudadanía Centroamericana.  En esta segunda mesa se destacó la necesidad que los países de la región avancen políticas migratorias integrales, con especial énfasis en los aspectos relacionados con los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores migrantes.  Adicionalmente, se mencionó la urgencia de instaurar mecanismos de documentación para connacionales, con el propósito de facilitar los procesos migratorios y el reconocimiento de su ciudadanía.

De forma complementaria, se discutió la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación bi- y multilateral, instando a que el SICA asuma un mayor liderazgo en el tema migratorio, por ejemplo, con la creación de una entidad especializada.  Ello contribuiría al afianzamiento de instrumentos jurídicos y políticas públicas regionales, que coadyuven con la libre movilidad e integración de los países.

- Mesa III: Inserción laboral de los migrantes en el contexto de la crisis.  Las principales recomendaciones que surgieron de esta mesa incluyen la necesidad de establecer una política clara y coherente sobre migraciones laborales, tanto a nivel nacional como regional, y la adopción y/o efectiva implementación de instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos, incluidos los laborales, de las personas migrantes.

Asimismo, se instó al establecimiento de mecanismos que provean un marco para la movilidad laboral regional, e iniciativas que mejoren las capacidades de las personas migrantes para facilitar su inserción laboral –tanto en el destino como en caso de ser retornadas.  Se ahondó en la necesidad de establecer políticas con un enfoque de derechos y equidad de género, y la de promover un papel más efectivo de los consulados para la protección y asistencia de los nacionales que laboran en el exterior.

- Mesa IV: Los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la crisis.  Sobre este tema se identificó la inexistencia de políticas públicas integrales, de carácter regional, que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes.  Se  subrayó la ausencia de un marco para hacer efectiva la normativa internacional en esta materia, que recoja acciones tendientes a la regularización y documentación de la población migrante.  Finalmente, se reconoció la responsabilidad de trabajar más a favor de las personas que están siendo retornadas, ya que se evidencia una fuerte estigmatización de las mismas –como lo reveló el estudio presentado sobre los medios de comunicación.

B.  Reflexiones relativas a la CRM

Reviste especial importancia para la Secretaría Técnica (ST) conocer los principales temas de preocupación en materia de migración y desarrollo, para algunos de los países que integran el Proceso Puebla, ya que es uno de los ejes del Plan de Acción de la CRM.  Este conocimiento es importante para promover, al menos en lo que compete al alcance de las funciones de la ST, un adecuado abordaje de los temas prioritarios para un subgrupo de países.

Es importante notar también que hay intenciones de que este Foro se convierta en un mecanismo regular, cuyas características aún están en análisis.  El proceso podría conocerse como “Diálogo Migratorio de América Central” (DIMAC) y, de concretarse, se puede prever asuma un papel similar a la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), que ante ciertos temas de la CRM representa una voz conjunta de diversas instituciones.

La ST, como se indicó en su momento, cooperó con la integración de la relatoría, y ha ofrecido su apoyo al Gobierno de El Salvador para la consolidación del documento final del Foro.

Finalmente, es importante destacar que durante el Foro se hizo un llamado a una efectiva implementación de los acuerdos que se están alcanzando en el marco de la CRM.  En ese sentido, se mencionaron los lineamientos que a la fecha han sido adoptados para el retorno de personas menores de edad no acompañadas y aquellas que han sido víctimas de trata, los cuales pueden contribuir a una mejor coordinación entre autoridades de la región y a una mayor protección de las personas migrantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también fue invitada pero se excusó por no poder participar.

Los montos acreditados podrían variar ligeramente de los pagados debido a diferencias en la tasa de cambio del dólar estadounidense, vigente en el momento en que se efectuó el pago en moneda nacional.

OIM contribuye “en especie” con el equivalente a $30,300 anuales en apoyo administrativo y operativo para el funcionamiento de la ST. Este monto no se refleja en el presupuesto. Este rubro incluye también cobros de 12% por concepto de Gastos Generales, los cuales aplica a “todos los costos de personal y oficina” y de 8% para cubrir prestaciones a la terminación de los contrato del personal de la ST por parte de OIM.

Los “costos de oficina” tales como teléfono, Internet, renta, seguros, mantenimiento y otros se incluyen en este rubro.

Este rubro incluye compras misceláneas para mejorar la capacidad de trabajo de la ST, como memorias flash y seguros de viaje del equipo de cómputo de la ST.

Según acuerdo de los Viceministros en la VI CRM en San José, Costa Rica en el año 2001, la escala de puestos y salarios del personal de la ST se rige por los estándares y requerimientos establecidos por la Comisión Internacional del Servicio Civil (CISC) según lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero solo hasta el extremo que sea posible. Este rubro cubre el cargo de la OIM del 12% sobre gastos generales y el 8% para prestaciones a la terminación de contrato para 3 miembros del personal, además de cargos por concepto de salud, seguros y parcialmente el alquiler.

OIM contribuye “en especie” con el equivalente a $30,300 anuales en apoyo administrativo y operativo para el funcionamiento de la ST. Este monto no se refleja en el presupuesto.

Este rubro incluye “gastos de oficina”.