PLAN REVISADO DE LA MFR DE SAN JOSÉ /CAP

(Abril de 2007)

- En el contexto del proceso global de transferencias que está llevando a cabo la OIM, el Centro Administrativo de Panamá (CAP) tendrá repercusiones positivas en la capacidad de la Organización en la región puesto que proveerá, en tiempo real, un apoyo administrativo y financiero mayor y más sólido a las Misiones de la OIM en Las Américas, que además se aportará en español e inglés.   Inevitablemente, el establecimiento del CAP repercutirá en los arreglos de apoyo regional vigentes, particularmente en lo que atañe a la MFR de San José y al apoyo administrativo, financiero y de tecnología de información que se ofrece desde esa MFR.

- La finalidad de este plan es responder al objetivo global de cerciorarse de que las funciones de apoyo estén situadas en las localizaciones mejor dotadas para proveerlas efectiva y eficazmente en función de los costos, y evitar cualquier repercusión negativa en las actividades que actualmente se realizan en toda la región.  Por consiguiente, la Administración se atendrá a los siguientes principios: a) escalonar la transición a lo largo del tiempo; b) mantener en la MFR de San José las actividades regionales que ésta lleva a cabo más eficazmente, es decir: el apoyo técnico a la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y las actividades de coordinación y apoyo en la lucha contra la trata de personas; y c) reducir al mínimo los efectos negativos y cualquier perturbación en las actividades en curso.

- Tras la debida revisión y clarificación, a continuación se presenta la visión de la Administración en cuanto a los principios antedichos que se concretan en el siguiente plan de transición:

  - Asegurar el continuo apoyo de la MFR de San José a la Secretaría de la CRM y a las actividades subregionales de lucha contra la trata.

  - Mantener una estructura esencial en la MFR de San José con un apoyo financiero mixto proveniente de la Parte de Administración del Presupuesto y de Ingresos discrecionales, según se requiera y en función de las disponibilidades, que se complementará con financiación mediante asignaciones a cargo de proyectos.

  - Acrecentar la respuesta de la OIM a las necesidades migratorias de la región a través de la realización de programas íntegramente financiados. Ello permitirá que la MFR de San José retenga su pericia y personal a medida que la Administración disminuya progresivamente la aportación de Ingresos discrecionales a partir de 2008.  También requerirá que la MFR de San José haga las veces de catalizador para congregar con ese fin a la Administración de la OIM (desarrollo de proyectos, recaudación de fondos y enlace), a las autoridades costarricenses, a los países centroamericanos y a la comunidad de donantes.

  - Mientras permanezcan en San José las funciones de actividades regionales de proyectos, a saber: el apoyo a la Secretaría de la CRM y las actividades de coordinación y apoyo en la lucha contra la trata de personas, la Oficina de la OIM en San José seguirá siendo una Misión con Funciones Regionales (MFR).

- Como siempre, la Administración de la OIM examinará periódicamente la puesta en práctica de este plan e irá reevaluando la situación.