CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM)

Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM)

(Borrador  21 de Mayo)

Informe de Actividades

# Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la

# Conferencia Regional sobre Migración (CRM)

Setiembre de 2001 a Mayo de 2002

## Preparado por la Unidad Técnica de Apoyo (UTA)

de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM)

Antigua, Guatemala

Del 28 al 29 de Mayo de 2002

Technical Support Unit

### Unidad Técnica de Apoyo

# Informe de Actividades

Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la

Conferencia Regional sobre Migración (CRM)

## Setiembre de 2001 a Mayo de 2002

### Introducción

En la reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) que tuvo lugar en Heredia, Costa Rica, del 14 al 16 de noviembre de 2001, la Unidad Técnica de Apoyo presentó dos informes para consideración de los países miembros. El primero de ellos titulado “Informe sobre el Establecimiento de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM)”, el cual incluye antecedentes y detalles acerca del establecimiento y la etapa de puesta en marcha de la UTA, así como la discusión de los términos de referencia de las actividades, la estructura del personal, el plan de trabajo inicial, financiamiento, contribuciones voluntarias por parte de los países miembros y sugerencias sobre el presupuesto preliminar de la UTA para la etapa de puesta en marcha, iniciada el 01 de setiembre de 2001 para concluir junto con la VII CRM en Guatemala.  El segundo documento titulado “Presupuesto y Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM)”, resume el presupuesto requerido para el primer año de operaciones regulares de la UTA, que iniciaría inmediatamente después de la VII CRM y concluiría con la realización de la VIII CRM, el cual incluye la escala proporcional de contribuciones por parte de los países miembros y el plan de trabajo preliminar para dicho período.

El presente informe describe las actividades realizadas y los logros alcanzados por parte de la UTA a lo largo de su etapa de puesta en marcha de operaciones, es decir desde su establecimiento el 01 de setiembre de 2001, el período de preparación para la reunión del GRCM realizada en Heredia, Costa Rica, en noviembre de 2001 y posterior a la conclusión de la VII CRM.

Estructura del Personal

Como se indicó en informes anteriores, la estructura básica del personal durante la etapa de puesta en marcha de la UTA consistía en un Coordinador de la Unidad y un Especialista en Informática.  Una Secretaria/Asistente fue contratada temporalmente por dos meses y medio para brindar apoyo en el trabajo preparatorio de la VII CRM.

Financiamiento para la Etapa de Puesta en Marcha y Fase Inicial

En el siguiente cuadro, se muestra la información sobre compromisos/contribuciones voluntarias recibidas de varios países miembros, las cuales permitieron el establecimiento y realización de las actividades de la UTA durante el período comprendido entre el 01 de setiembre de 2001 y el 31 de mayo de 2002 (es decir, hasta la conclusión de la VII CRM):

| #### Países | Compromisos / Contribuciones Recibidas |
| --- | --- |
| Canadá | $50,000 |
| Costa Rica | $5,000 |
| El Salvador | $5,000 |
| Estados Unidos | $118,092 |
| Guatemala | $5,000 |
| México | $14,500 |
| Total (US$) | $197,592 |

Gastos

El presupuesto originalmente desarrollado para el período inicial de la UTA fue de $191,012, como fuera oportunamente comunicado a los países miembros a través de la Presidencia Pro-Témpore, mediante una carta de fecha 10 de mayo de 2001. Las contribuciones voluntarias  confirmadas y recibidas para apoyar la etapa de puesta en marcha de la UTA sobrepasaron levemente dicho monto, sumando un total de $197,592. Con la asistencia de la OIM,  la UTA llevó a cabo un monitoreo constante del manejo financiero, poniendo en práctica criterios de austeridad fiscal. Hay gastos significativos asociados con la realización de la VII CRM, así como con el traslado de los servidores de la Secretaría Virtual (SV) – programado para llevarse a cabo inmediatamente después de la VII CRM. Por lo anterior, el informe financiero completo sobre la fase inicial de la UTA, estará disponible una vez completadas todas las actividades y conciliadas las cuentas. La OIM y la UTA proporcionarán la información detallada a los países miembros, ya sea con anterioridad o durante la próxima reunión del GRCM, que se realizará en la segunda mitad del presente año.

Logros/Acciones Alcanzadas durante el período de setiembre de 2001 a mayo de 2002

Con base en el mandato dado por los Viceministros durante la VI CRM, la Presidencia Pro-Témpore solicitó asistencia a la OIM para el establecimiento de la UTA, teniendo en mente dos propósitos principales – brindar apoyo técnico tan pronto como fuera posible, tanto a la Presidencia Pro-Témpore en ejercicio, como a la entrante; y brindar asistencia en el seguimiento de acciones de la CRM, incluyendo la gestión permanente de la Secretaría Virtual.  La siguiente revisión de los logros y las acciones alcanzadas por la UTA, se ha agrupado en dos períodos:  el primero, desde el establecimiento de la UTA (el 01 de setiembre de 2001) hasta la reunión del GRCM en noviembre de 2001, en Heredia, Costa Rica; y, el segundo, posterior a esa reunión del GRCM hasta la VII CRM.

Período 1:	Desde el establecimiento de la UTA hasta la reunión del GRCM (Heredia)

- Se estableció la UTA a partir del 01 de setiembre de 2001 y se prepararon las comunicaciones, anuncios y documentos relacionados con este asunto.

- Se brindó asistencia técnica y logística a la Presidencia Pro-Témpore (Costa Rica) en el planeamiento, organización y realización de la reunión del GRCM en noviembre de 2001, incluyendo el financiamiento de los servicios de traducción e interpretación.

- Se prepararon los siguientes documentos para la reunión del GRCM en noviembre de 2001:

- Informe sobre el Establecimiento de la UTA.

- Propuesta del Presupuesto y Plan de Trabajo de la UTA para el período 2002 – 2003.

- Actualización del Estado de Firmas de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.

- Plan de Acción actualizado.

- Actualización de la Matriz Comparativa de la Legislación Existente en cada País Miembro de la CRM Relativa al Tráfico Ilegal de Migrantes.

- Actualización de la Lista de Puntos Focales de la CRM.

- Se brindó asistencia a la Presidencia Pro-Témpore en la preparación de las Agendas Preliminar y Anotada, para la reunión del GRCM en noviembre de 2001, así como en la preparación del documento y la ponencia “Convergencia de los Procesos Regionales de las Américas en el Tema Migratorio”.

- Se asumió el control de la gestión permanente de la Secretaría Virtual (SV) de la CRM:

- Se actualizaron los archivos que contienen documentos históricos sobre la VI CRM.

- Se publicó información sobre la reunión del GRCM en noviembre de 2001, incluyendo los documentos de discusión.  Asimismo, se aseguró el acceso al sitio web privado de la SV como una herramienta de comunicación.

- Se preparó un informe sobre el estado del funcionamiento de la SV, para la reunión del GRCM en noviembre de 2001.

- Durante las sesiones de plenario de la reunión del GRCM (en noviembre), se informó a los países miembros acerca de los siguiente temas:

- Establecimiento de la UTA y su etapa de puesta en marcha de operaciones.

- Presupuesto y Plan de Trabajo para la fase de operaciones regulares de la UTA.

- Funcionamiento de la Secretaría Virtual.

Período 2:	Posterior a la reunión del GRCM hasta la VIII CRM

- Se presentó para consideración de los Gobiernos de Costa Rica y Guatemala, como Presidencia Pro-Témpore saliente y entrante respectivamente, la propuesta de Términos de Referencia para la Contratación del Personal de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), así como el borrador sobre los Lineamientos de Operación de la Unidad.  Ambos documentos serán presentados durante esta reunión del GRCM a celebrarse en Antigua.* (Disponibles como documentos separados para las discusiones del GRCM).

8.	De acuerdo con el mandato de la Presidencia Pro-Témpore, se preparó el Plan de Traslado de los Servidores de la Secretaría Virtual (SV), en el que se detallan los aspectos técnicos y financieros - económicos que se deben tomar en cuenta para asegurar la continuidad del servicio.* (Anexo 1)

Nota:  El traslado de los servidores se ha programado para llevarse a cabo inmediatamente después de la VII CRM, con el propósito de evitar cualquier interrupción al acceder a la SV durante la preparación de la conferencia.

- Se promovió el uso de la SV por medio de la actualización y disponibilidad de los Manuales de Uso, además de sugerencias sobre cómo navegar a través de los sitios web de la SV (público y privado).*

- Se creó una lista de correo con los usuarios de los países miembros que tienen acceso a la SV.  Esta lista permitirá enviar periódicamente boletines informativos sobre las actualizaciones y nuevas secciones creadas tanto en el sitio web privado como en el público.* (Anexo 2)

- Se publicaron los estudios de caso actualizados sobre tráfico de migrantes.*

- Acatando el mandato de la Presidencia Pro-Témpore, se actualizó el Glosario de la CRM, tanto en español como en inglés.* (Disponibles como documentos separados para ser discutidos en la reunión del GRCM).

- Se brindó asistencia a la Presidencia Pro-Témpore en el seguimiento de la correspondencia enviada para aprobación de los países miembros, en relación con la Declaración contra el Terrorismo, de la cual se elaboró un borrador durante la reunión del GRCM en noviembre de 2001.*

- En el sitio web privado de la SV, se creó una sección para el Foro Virtual sobre el tema de Protección Consular, dirigido a los usuarios de los países miembros.  Dicho foro se llevó a cabo a finales de abril y principios de mayo de 2002 y tuvo una duración de dos semanas.*

- Se solicitó a los países miembros información consular y puntos de contacto sobre deportación y detención, la cual fue publicada posteriormente en la SV.*

- Se promovió el uso de la SV como herramienta para el intercambio de información por medio de la creación de una nueva sección denominada “Alertas”, para publicar noticias sobre el cumplimiento de leyes de inmigración que requieren atención inmediata.

- Se actualizó la información de los sitios web privado y público de la SV.  (El Anexo 3 describe los cambios y actualizaciones hechos a la SV).

- Se brindó asistencia y apoyo técnico a los países organizadores y anfitriones del Seminario “Modernización de la Gestión Migratoria y Cooperación Fronteriza”, realizado en República Dominicana en enero de 2002, incluyendo la creación de un sitio web informativo en la SV sobre este seminario.

- Se creó una sección en la SV para el “Taller Internacional sobre Migración, Desarrollo Regional y Potencial Productivo de las Remesas”, celebrado en México en febrero de 2002.

- Se brindó asistencia a la Presidencia Pro-Témpore en el planeamiento y preparación de la VII CRM (adicionalmente a los aspectos de seguimiento mencionados para la reunión del GRCM en noviembre) incluyendo:

- Preparación de agendas y anuncios.

- Creación de la sección para la VII CRM en la SV, así como la publicación de la información relacionada con el evento como por ejemplo:  información logística.

- Preparación del Informe de Actividades de la Unidad Técnica de Apoyo (TSU) de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) durante la etapa de puesta en marcha (Setiembre de 2001 a Mayo de 2002).

- Preparación de la Propuesta de Presupuesto y Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) para el Período 1 de Junio de 2002 – 31 de Mayo de 2003.

- Actualización del Estado de Firmas de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.

- Actualización de la Matriz Comparativa de la Legislación Existente en cada País Miembro de la CRM Relativa al Tráfico Ilegal de Migrantes.

- Actualización de la Lista de Puntos Focales de la CRM.

- Contratación de servicios de interpretación y traducción para la VII CRM.

- Preparación del documento “CRM en Breve” que incluye antecedentes sobre la CRM.

Estos documentos forman parte del archivo histórico de la CRM y se encuentran disponibles in la Secretaría Virtual (reunión del GRCM en Heredia, Costa Rica).

Los logros y acciones con un asterisco* tienen relación con las Conclusiones y Recomendaciones aprobadas en la reunión del GRCM en noviembre de 2001 en Heredia, Costa Rica.