## Slide 1
Segunda Reunión del Grupo Ad-hoc sobre Niñez y Adolescencia Migrante
Ciudad de México, 15-16 Abril de 2015
Organización Internacional para las Migraciones
Asistencia Integral a las familias, Niñas, Niños y Adolescentes migrantes que retornan al Triángulo Norte de Centroamérica

## Slide 2: Asistencia Integral a las familias, Niñas, Niños y Adolescentes migrantes que retornan al Triángulo Norte de Centroamérica
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos de los países de origen para responder a la “crisis”, proporcionar atención y mantenimiento para la llegada de los retornados, proporcionar salud y referencias de apoyo psicosocial, y rehabilitación en centros de acogida y albergues.
Zona de Ejecución:
El Salvador
Guatemala
Honduras
Beneficiarios:
Retornados de EEUU y México Enfoque especial en NNA y Núcleos Familiares
Instituciones de Gobierno presentes en el proceso de recepción.
Alcance:
15,000 personas asistidas
Duración:
Agosto 2014 a Diciembre 2015

## Slide 3: Ejes del proyecto
Asistencia directa e inmediata
Gestión de fronteras/Infraestructura
Fortalecimiento Institucional
Mapa de Respuesta Comunitaria y sensibilización
Sistema de Información y Mapeo de la Migración

## Slide 4: Sitios de intervención por país

## Slide 5: Locaciones y actividades

## Slide 6: Logros
7,740 personas retornadas (NNA no acompañados, familias y adultos) han recibido asistencia directa
11 proyectos de infraestructura se están implementando para mejorar la capacidad y la gestión de los proceso de recepción. Estos incluyen Puntos de Entrada, Centros de Recepción y Albergues.
271 funcionarios de gobierno que trabajan en la recepción y procesamiento de información de personas retornadas han sido capacitadas sobre temas de derechos humanos y migración, ITS/VIH y leyes nacionales de protección de NNA. Esto a raves de 24 talleres de capacitación.
Se cuentan con planes de acción para apoyar a los Gobiernos de Triangulo Norte para la elaboración de campañas de información; que permitan transmitir mensajes claves sobre los riesgos de la migración, derechos de los migrantes, entre otras. A través de comics, programas de televisión, radios y otras.
Apoyo técnico para mejorar los procesos de recolección y transferencia de información entre las instituciones presentes en la recepción de personas retornadas; permitiendo una mejor articulación de estas en los servicios que prestan a esta población
kit de higiene | Alimentos | Transporte | Comunicación | Medica y Psicosocial | Alojamiento
6,686 | 6,832 | 4,696 | 1,454 | 621 | 78

## Slide 7: Centro de Atención al Migrante, La Chacra. El Salvador

## Slide 8: Mecanismos de recepción Aérea
El Salvador
Adultos
NNA y familias
Honduras
Adultos
Guatemala
Adultos y Familias
NNA
NNA y familias
Control Migratorio
Centro de recepción
Registro o entrevista
Control médico
Entrevista policial
Protección NNA
Vinculo familiar
Transporte
Reunificación familiar
Alojamiento temporal

## Slide 9: Mecanismos de recepción Terrestre
El Salvador
Adultos
NNA y familias
Honduras
Adultos
Guatemala
Adultos y Familias
NNA
NNA y familias
Control Migratorio
Centro de recepción
Registro o entrevista
Control médico
Entrevista policial
Protección NNA
Vinculo familiar
Transporte
Reunificación familiar
Alojamiento temporal

## Slide 10: Unidad de Manejo de la Información

## Slide 11: Unidad de Manejo de la Información

## Slide 12: Retos Programáticos
Reintegración/desarrollo de capital humano: capacidad instalada para la reintegración sostenible es limitada.
Gestión de la información y el procesamiento. Hay una gran demanda de información de retorno, grandes volúmenes de datos, la inconsistencia y la asimetría en el procesamiento de datos y el intercambio. Tecnología muy básica y herramientas para procesar, almacenar información.
Consolidar e impulsar la coordinación y los esfuerzos nacionales y regionales. La colaboración entre agencias/gobierno.
Una variedad de actores humanitarios en diferentes etapas, la multiplicidad de actores requiere fortalecimiento de prevenir la duplicidad y maximizar los recursos.
Concretar acciones a nivel comunal, en aquellas de mas alta incidencia a la migración.
Búsqueda de sostenibilidad de todas nuestras acciones.

## Slide 13: MUCHAS GRACIAS
Cleo Hennessy
Sub regional Project Manager
chennessy@iom.int