CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM)

Reunión del

Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM)

Ciudad Guatemala

29-31 de octubre de 2002

Proyecto Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Centroamérica

(SIEMCA)

Informe de avance

Período Enero 2001 a Octubre 2002

##### Proyecto Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Centroamérica (SIEMCA)

Informe de avance

Período enero 2001 a octubre 2002

RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Centroamérica (SIEMCA), se inició en enero de 2001 y es ejecutado por la OIM con la colaboración del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL.  El SIEMCA se propone el establecimiento de un Sistema de Información Estadística que permita conocer y monitorear la magnitud y características de los movimientos poblacionales que se producen tanto entre países de Centroamérica como la migración extraregional, que se dirige mayoritariamente a Estados Unidos, México y Canadá. Todo ello para producir de manera ágil, adecuada y oportuna insumos útiles para la formulación de políticas y acciones migratorias en el escenario de la integración centroamericana.

- Se presenta en primer lugar una breve descripción del Proyecto, luego el detalle de las actividades realizadas y, por último las perspectivas futuras.

### 1	DESCRIPCION DEL PROYECTO SIEMCA

### 1.1	Resultados esperados

La estrategia general del Proyecto contempla el desarrollo de acciones consensuadas con las Direcciones de Migración y con los Institutos/Direcciones de Estadística, las cuales constituyen las contrapartes nacionales del Proyecto.

Al concluir la ejecución del Proyecto se espera haber obtenido los siguientes resultados:

- Sistema de Información establecido y presentado en página Web, que contenga cuadros con indicadores y gráficos sobre las tendencias, características e impacto de la migración internacional en cada uno de los países de Centroamérica, y de la Región en su conjunto, a partir de la compatibilización y articulación de la información proveniente de distintas fuentes. Este Sistema tiene un diseño que permite acceder a distintos tipos de información por país, temática, período temporal, tipo de fuente, etc.

- Haber logrado el mejoramiento y homogenización de los instrumentos de registro sobre entradas y salidas internacionales, entre los países que cubre el Proyecto, optimizando la producción de estadísticas y la disponibilidad de la información generada por las Direcciones de Migración.

- Optimización del uso y análisis de la información migratoria de los Censos Nacionales de Población de los países centroamericanos y de los que son principal lugar de destino, como Estados Unidos y Canadá.

- Mejoramiento e incorporación de la temática migratoria en las Encuestas a Hogares que realizan regularmente  los países, a fin de contar con información durante los períodos intercensales, y profundizar el análisis de las vinculaciones entre migración y mercados de trabajo.

- Implementación de metodologías para medir la emigración y el impacto del envío de remesas en los países de origen.

- Generación de un banco de datos para la actualización y consulta de información estadística sobre migración internacional y garantizar su sostenibilidad una vez concluido el Proyecto, a través del fortalecimiento de los recursos humanos y computacionales de los organismos productores de información migratoria de los países de la Región.

- Producción y difusión de estudios sobre la situación migratoria de los países y la región en su conjunto.

1.2	Estrategia de desarrollo del Proyecto

A fin de lograr establecer el Sistema y garantizar su continuidad en el tiempo, el SIEMCA plantea una estrategia de desarrollo que contempla aspectos institucionales, organizativos y técnico - metodológicos.

Aspectos institucionales:

El marco institucional del Proyecto apunta a fortalecer una relación dinámica con los procesos de integración regional y con los países de Centroamérica.

- Se enmarca en la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), y en el Grupo Regional de Consulta sobre Migración y en la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), a través de su Comisión Técnica Permanente.

- Los objetivos y actividades del Proyecto son avaladas por el Acuerdo de Cooperación que suscribieron los gobiernos de los siete países involucrados con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ejecuta el Proyecto, y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

- Las contrapartes nacionales del Proyecto son las Direcciones o Institutos de Estadística y las Direcciones de Migración de cada uno de los países centroamericanos.

Aspectos organizativos:

La coordinación del Proyecto y el Equipo Central tienen su sede en las oficinas de la OIM en San José. Cada uno de los organismos nacionales productores de información migratoria designaron a un técnico de su institución que funciona como enlace con el Equipo Central del Proyecto.

Asimismo el desarrollo del Proyecto es evaluado periódicamente por un Comité de Coordinación Interinstitucional, integrado por OIM, CELADE y un representante regional de las Direcciones de Migración y de Estadística respectivamente.

Aspectos técnico - metodológicos :

Desde el punto de vista metodológico, el Proyecto se basa en la utilización de las fuentes estadísticas que regularmente levantan los países de la Región y que pueden brindar información adecuada para la medición y monitoreo de los movimientos migratorios:  Censos Nacionales de Población, Encuestas a Hogares y Registros de entradas y salidas internacionales.

En ese sentido, se apunta a la mejora y optimización de estos instrumentos para que provean insumos cada vez más rigurosos y completos sobre la variable migratoria, que permitan alimentar en forma permanente el Sistema a fin de mantenerlo actualizado.

Si bien estas fuentes ya están bastante consolidadas como parte del sistema estadístico de los países, presentan diferencias en la importancia que le asignan a la dimensión migratoria y en la modalidad de su captación. Por ello, se están realizando importantes esfuerzos para homogeneizar y compatibilizar las variables incluidas en censos, encuestas y registros de los distintos países que participan en el Proyecto y las estadísticas que se producen a partir de las citadas fuentes.

1.3	Principales avances del SIEMCA

- El Proyecto ha logrado avanzar en actividades centrales dirigidas a lograr la mejor explotación de las fuentes disponibles, la obtención de indicadores migratorios comparables entre los países de la Región y el fortalecimiento de los recursos humanos de los organismos nacionales que participan en el Proyecto.  Entre los logros se destacan:

- La firma de Acuerdos de Cooperación con los países que cubre el Proyecto, es decir, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

- El establecimiento de vínculos estrechos con las Direcciones de Migración y con las  Direcciones de Estadística a través de la designación de técnicos de esas instituciones que se desempeñen como enlaces nacionales con el SIEMCA.

- Elaboración de un diagnóstico sobre el estado de situación de las fuentes estadísticas nacionales.

- Definición consensuada con los países de la información que constituye el núcleo del sistema estadístico (insumos y productos).

- Realización de dos talleres intensivos de capacitación dirigidos a técnicos de las Direcciones de Migración y de Estadística de los siete países de América Central, durante el 2001.

- Realización de un Taller de Administración y Procesamiento de Bases de datos sobre Movimientos Migratorios, dirigido a técnicos de las áreas de informática y estadística de las Direcciones de Migración de los países de Centroamérica, entre el 14 y el 18 de octubre de 2002.

- Asistencia técnica permanente a la OCAM, a través de su Comisión Técnica Permanente– para el diseño y aplicación de la tarjeta de ingresos y egresos internacionales.

- Elaboración de un primer documento conteniendo el diseño del conjunto de cuadros estadísticos, gráficos e indicadores  comunes a los países de la Región para conocer las características sociodemográficas y económicas de los migrantes y nativos en Centroamérica.

- Diseño de los cuadros básicos con información estadística que se producirán a partir de la Tarjeta, con contenido y periodicidad similar en los países (Insumos de información sobre movimientos migratorios).

- Diseño de los productos – cuadros y gráficos  con indicadores –  sobre magnitud y composición de los flujos migratorios, que se elaborarán a partir de los insumos señalados anteriormente.

- Elaboración de las fórmulas matemáticas requeridas para el  cálculo de cada producto o indicador, que serán ejecutadas en forma automática mediante la aplicación de un programa desarrollado en un software específico para ello.

- Diseño de cuadros estandarizados sobre volumen y características de los migrantes internacionales, que se procesarán especialmente de los Censos de Población de la ronda de 2000 (Insumos de los Censos).

- Diseño de preguntas específicas sobre la temática migratoria para incorporar un módulo en las Encuestas de Hogares 2002.

- Incorporación de módulos migratorios comunes a las Encuestas de Hogares de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, en sus relevamientos de este año, a través del establecimiento de acuerdos con las Direcciones de Estadística de esos países.

- El diseño del Sistema Informático de Consulta y la generación de un banco de datos, lo cual supuso la definición del árbol temático; la definición de diversas formas de búsqueda (por tema, por país, por tipo de fuente, por años o períodos) y la organización de cuadros estadísticos y gráficos con la información disponible a la fecha.

- Evaluación y selección de las herramientas de desarrollo a utilizar para: 1) la elaboración automática de los productos y 2) el diseño e implementación de páginas Web.

- Realización de misiones a las Direcciones de Migración y Estadística de los países y envío de un cuestionario estructurado para evaluar el estado de situación y disponibilidad de la información, de las bases de datos y los sistemas informáticos a fin de establecer los requerimientos de asistencia técnica por parte del SIEMCA.

- Elaboración de un diagnóstico de la situación de las contrapartes de cada país con base en la evaluación anterior.

- También debe señalarse que se han realizado esfuerzos continuos orientados a la búsqueda de los recursos financieros necesarios para completar el presupuesto del Proyecto,  dado que a la fecha las contribuciones recibidas sólo representan algo más del 50% del monto total requerido.

- Conviene aclarar dos aspectos en relación con los logros obtenidos hasta la fecha:

- Por diversas razones, varias de las actividades señaladas fueron iniciadas con posterioridad al cronograma previsto.  Ejemplo de ello lo constituye la firma de los Acuerdos de Cooperación con los organismos contraparte del SIEMCA. Otras actividades han concluido con demoras con respecto a su programación original, como la contratación de todo el personal previsto para integrar el equipo técnico del Proyecto.

- Para obtener los resultados estadísticos necesarios a fin de conocer la migración internacional a nivel de cada país y de la Región en su conjunto, es necesario desarrollar un proceso complejo, que comprende el levantamiento del dato en terreno en forma similar entre países,  la evaluación y consistencia de esa información, el ingreso de la misma en bases de datos comparables y el procesamiento informático de los cuadros con la información básica.  Recién después de la realización de todos estos pasos, es posible calcular los indicadores o productos que conformarán el SIEMCA.

Por ello, la obtención de resultados en cifras requiere toda una etapa previa de trabajo conjunto con los organismos contraparte y de apoyo técnico y financiero a los mismos, a fin de ir desarrollando las acciones necesarias para llegar a la disponibilidad de datos.  En síntesis, cada dato o indicador que contiene el Sistema tiene por detrás una ardua tarea que no es fácilmente visible.

- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO ENERO 2001-OCTUBRE 2002.

Se detallan a continuación las actividades previstas que se han completado o que están actualmente en ejecución.

2.1 	Establecimiento del Proyecto y el Sistema

- Presentación del Proyecto

La presentación del Proyecto ante los organismos nacionales de contraparte fue originalmente planificada para realizarse en San Salvador, El Salvador. La situación de emergencia provocada en ese país por los sismos de enero y febrero del 2001 obligó a postergar dos veces las reuniones planificadas. Finalmente, la actividad se llevó a cabo el día 8 de marzo de 2001 en Tegucigalpa, Honduras.

El Proyecto y sus avances fueron presentados también en las tres últimas reuniones  del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), las dos primeras realizadas en San José, Costa Rica -marzo y noviembre de 2001- y, la tercera llevada a cabo en el mes de mayo 2002 en Antigua, Guatemala.

Además, se expusieron los avances del Proyecto en la XVI Reunión Ordinaria de la OCAM, en Guatemala, marzo de 2001; en la I Reunión de la Comisión Técnica Permanente (CTP) de la OCAM, en Nicaragua, mayo de 2001;  y en la XVII, XVIII y XIX Reuniones Ordinarias de la OCAM, realizadas respectivamente en Panamá -septiembre de 2001-, en El Salvador -marzo de 2002- y en Nicaragua  -octubre de 2002-,  también con resultados muy satisfactorios.

- Mecanismos que rigen la adhesión de los países al Sistema

En el mes de marzo del 2002, se elaboró un Borrador de Acuerdo de Cooperación que fue ajustado y acordado con los representantes de las Direcciones de Migración y de Estadística para luego ser distribuido entre las autoridades de esas instituciones. Desde entonces, el SIEMCA  ha dedicado parte de sus esfuerzos a dar seguimiento a los procesos de consulta, aprobación y firma del Acuerdo de Cooperación. Si bien el Acuerdo cuenta con la aprobación de todas las contrapartes, la consulta con autoridades superiores y la firma de este instrumento por parte de los Viceministros de las áreas gubernamentales con competencia en el tema han tomado más tiempo que el inicialmente previsto.

A la fecha, ya han firmado el Acuerdo 14 de las 16 contrapartes que integran el Proyecto, y resta solamente la firma por parte de las Direcciones de Migración de Panamá y Guatemala. En la última reunión de la OCAM, los Directores de Migración de estos dos países se comprometieron a agilizar la firma de los acuerdos faltantes.

En aras de lograr la conformación del Comité Interinstitucional previsto en el Marco Institucional del Proyecto, SIEMCA exhortó a seleccionar una modalidad de delegación de la representación institucional en una única persona dentro del mencionado Comité. Los Directores de Migración dispusieron designar como representante ante dicho Comité al Director que ostente la Presidencia Pro Témpore de la OCAM.

Por su parte, los Directores de Estadística decidieron que su representación la ostentará el Director del Instituto del país en donde se reúna el Comité.

- Designación de enlaces nacionales

Para el desarrollo del Proyecto es sustantiva la designación en cada organismo de un técnico que se desempeñe como enlace con el SIEMCA.  Oportunamente se distribuyó el perfil a considerar para esa designación, previa obtención del consenso al respecto en las contrapartes nacionales.  En la actualidad, el SIEMCA cuenta con la totalidad de los enlaces oficialmente designados.

  - Diseño de un Sistema de Información Migratoria para la Región y Generación de un Banco de Datos

- Diagnóstico inicial y ajuste del sistema

Durante los meses de abril a junio de 2001 y a partir de una guía estructurada, SIEMCA realizó un primer estudio para conocer la situación de las fuentes estadísticas. Dicho estudio supuso una ronda de visitas a las Direcciones/Institutos de Estadística para consultar sobre la información censal y de encuestas existente y sobre las modalidades de tratamiento informático y difusión de la información. Se visitaron también las Direcciones de Migración, consultando sobre los registros de entradas y salidas internacionales, el registro de deportados y el registro de residentes.

Con la información obtenida se elaboró un Documento de Trabajo que expone el diagnóstico de la situación y donde se analiza la información migratoria disponible en las contrapartes nacionales,  se identifican los problemas de comparabilidad y se sugieren los mecanismos para superarlos. Este diagnóstico incluía la evaluación de la situación informática de las Direcciones de Migración y de los Institutos de Estadística de los siete países que cubre el Proyecto.

Complementariamente se elaboró una propuesta de configuración del Sistema de Información donde se especifica:  a) la información estadística que se acopiará de cada fuente y la periodicidad con que se solicitarán esos insumos a los organismos productores; b) la información que producirá el Sistema a partir de esos insumos, para brindar resultados a nivel nacional y regional.

- Consenso de los países con respecto al ajuste del Sistema

Esta propuesta preliminar fue puesta a consideración de los enlaces nacionales del SIEMCA en una reunión regional realizada en el mes de agosto de 2001, donde los técnicos manifestaron su conformidad con el diseño de los insumos y productos que constituirán el núcleo del Sistema de Información Estadística.

- Generación del Sistema Informático de Consulta y  del banco de datos

a)  Diseño y ajuste del prototipo del Sistema Informático de Consulta

Se ha desarrollado el prototipo del Sistema Informático que refleja el funcionamiento futuro del mismo, a partir de indicadores generados por el SIEMCA sobre la base de los insumos suministrados por los países, el CELADE y el Bureau of Census.  Este prototipo que ya fue presentado a la VII Conferencia Regional de Migración durante su reunión celebrada en Guatemala en mayo del 2001 y en el taller inter-agencial CCA/UNDAF, realizado en San Salvador, está siendo ajustado para lograr el formato definitivo que se incorporará en breve a un sitio Web.

El Sistema permitirá la búsqueda de información de distintas temáticas migratorias  para cada país y para el total de la Región a través de distintas opciones:  como área geográfica, temas y subtemas, fuente de datos, período temporal y/o por indicadores específicos.  Se cuenta con un experto asesor en el área informática, para asistir en el diseño e implementación del Sistema.

- Diseño y construcción del Sistema:

En el marco del desarrollo del Sistema definitivo se han completado las siguientes actividades:

- definición del árbol temático.

- definición de las formas de búsqueda,

- diseño del diagrama físico de flujos de datos del Sistema:  que muestra gráficamente el proceso desde la captación del insumo, pasando por las diferentes transformación de los datos,  hasta la elaboración y publicación del producto en el sitio Web,

- Definición y construcción del diccionario de datos,

- Evaluación y selección de las herramientas de desarrollo a utilizar para: 1) la elaboración automática de los productos y la definición de la base de datos y 2) el diseño e implementación de páginas Web.

- Definición y construcción del “Modelo de Entidad Relación”, que es el que permite establecer distintas formas de acceso y de búsqueda de la información  del Sistema.

- Diseño de la base de datos: definición de los distintos archivos de datos, de su contenido y características y de sus relaciones dentro del Sistema.

- Definición de los códigos o nomenclaturas para la identificación única de los  insumos y los productos del Sistema

- Elaboración y actualización del Manual Técnico del Sistema Informático.

- Diseño preliminar del  contenido del sitio Web

- Programación en Visual Fox para la elaboración automática de indicadores o productos a partir de los insumos de los Registros de Movimientos Internacionales de la Población.

- Construcción de programas  para la actualización del árbol temático (bases de datos) y de la caracterización dentro del Sistema de los insumos y productos.

- Incorporación de cuadros estadísticos disponibles.

A continuación se presenta el Esquema del Sistema:

  - Mejoramiento, actualización y consolidación de la producción y disponibilidad de información sobre entradas y salidas internacionales

- Armonización de los instrumentos de registro de las entradas y salidas internacionales

En coincidencia con una iniciativa de larga data de la OCAM, orientada a la unificación de los instrumentos de registro de los ingresos y egresos internacionales, el Proyecto se sumó a la labor de la Comisión Técnica Permanente (CTP) a la que la OCAM comisionó, entre otros aspectos, para consensuar una tarjeta de entradas y salidas internacionales única para la región. El SIEMCA -en el marco de las actividades de la OIM como Secretaría Técnica- impulsó las actividades de la CTP relacionadas con este objetivo y brindó asistencia técnica y seguimiento de las acciones a partir de la primera reunión de dicha comisión, que tuvo lugar en Guatemala durante el mes de marzo del año 2001.

Paralelamente, el SIEMCA ha propiciado la discusión y definición de otras etapas del proceso estadístico que es preciso articular, logrando incluir como temas de agenda la homologación de sistemas clasificatorios, la armonización y adecuación de los sistemas informáticos, la capacitación de los agentes migratorios.

Efectivamente, en la I Reunión Ordinaria de la CTP (Panamá/octubre de 2001) se establecieron acuerdos en relación al contenido, diseño y formato de la Tarjeta de Ingreso y Egreso (TIE), los sistemas clasificatorios a utilizar y la adecuación de las bases de datos a fin de reflejar estos cambios y garantizar la posibilidad de intercambiar información estadística entre países. También se acordó encomendar a OIM-SIEMCA la elaboración de un instructivo que constituiría la guía para las actividades de capacitación que cada organismo deberá emprender. Finalmente, la TIE fue aprobada por la OCAM durante su XVII Reunión Ordinaria, realizada en Panamá los días 18 y 19 de octubre de 2001.

- Implementación de la Tarjeta de Ingresos y Egresos Internacionales

La utilización del nuevo modelo de la Tarjeta de Ingresos y Egresos Internacionales a partir del 1° de junio de 2002, se acordó durante la reunión de la OCAM llevada a cabo en el mes de marzo de 2002. En este contexto, SIEMCA y la OIM elaboraron una propuesta de capacitación para su aplicación, que fue avalada por la Comisión Técnica Permanente de la OCAM.   El curso de capacitación de formadores dirigido a los inspectores de migración de las Direcciones de Migración de la Región, se celebró en Panamá los días 23 y 24 de marzo de 2002.

- Diseño de insumos y productos de los Registros de Movimientos Internacionales

Se definieron los cuadros básicos con información estadística que se producirán a partir de la Tarjeta, con contenido y periodicidad similar en los países (Insumos de los registros sobre  movimientos migratorios).  Esta información fue solicitada a las Direcciones de Migración de los siete países.

También se diseñaron los productos – cuadros y gráficos  con indicadores –  sobre magnitud y composición de los flujos migratorios, que se elaborarán a partir de los insumos señalados anteriormente.

A fin de permitir que el Sistema efectúe el cálculo de cada producto o indicador en forma automática, se elaboraron  las fórmulas matemáticas correspondientes a cada indicador y se desarrolló el programa en un software específico.

- Situación y disponibilidad de la información, de las bases de datos y los sistemas informáticos de  los Registros de Ingresos y Egresos

La aplicación de la TIE en todos los  países de Centroamérica permitirá  mejorar la captación y cobertura, además de homogeneizar la información entre países. En este contexto, el SIEMCA realizó un  relevamiento de  la situación de los registros y el tratamiento estadístico de los datos,  con el objetivo de identificar los requerimientos de apoyo técnico para hacerlo más eficiente y facilitar la producción de información estadística. Para ello se realizaron misiones a las Direcciones de Migración (mayo – julio de 2002 ) y se  envió un cuestionario estructurado.

Con base en esta evaluación se elaboró un diagnóstico de la situación, cuyos resultados se resumen a continuación:

a) Las modalidades de tratamiento de la información, la organización de las bases de datos, el alcance de las mismas en relación con los pasos que cubren y, lógicamente, el grado de informatización del Registro difieren notablemente entre los países de la Región.

b) La mayoría de los países se encuentran en una etapa de incorporación de tecnología y equipos computacionales para transformar el registro manual de los movimientos en un registro en medios informáticos en todos los pasos de frontera.  De igual manera, se han incorporado equipos de comunicación para la transferencia de archivos a servidores centrales.

c) Pero este esfuerzo no se refleja en un avance paralelo en el desarrollo y utilización de programas que permitan obtener información estadística de manera ágil y eficiente.

d) Es necesario reforzar la importancia del conocimiento de las magnitudes, tendencias y características de los movimientos internacionales, además de los requerimientos de mejorar el control y la seguridad.

Esta necesidad fue reconocida por las autoridades de las Direcciones de Migración de los países, quienes respondieron muy favorablemente a la propuesta del SIEMCA para brindarles el  apoyo técnico que permita optimizar los procedimientos de registro, control y procesamiento de la TIE.

De esta manera, entre el 14 y el 18 de octubre de 2002 se realizó, en San José de Costa Rica,  un Taller dirigido a los técnicos de informática y de estadística de las Direcciones de Migración de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá para capacitarlos en la utilización del programa IMPS.  Dicho programa permite la producción de cuadros estadísticos y el control de la calidad y consistencia de los datos.

Asimismo se entregó a los participantes este software (IMPS), se resolvieron aspectos vinculados con la organización de las bases de datos de cada país y se estableció un plan de trabajo para garantizar la continuidad de la producción estadística y el control de calidad de los datos de la TIE.

  - Sistema de Información Migratoria a partir de los Censos de Población

Se fortalecieron los vínculos con las Direcciones de Estadística de todos los países, mediante la realización de misiones de asistencia técnica.

Se diseñaron cuadros estandarizados sobre volumen y características de los migrantes internacionales, que se procesarán especialmente de los Censos de Población de la ronda de 2000 (Insumos de los Censos). Los mismos se están solicitando actualmente a las Direcciones o Institutos de Estadística de  Belice, Costa Rica, Panamá – que  levantaron censos en el año 2000 – y de Nicaragua, cuyo último censo se aplicó en 1995.

Para definir y seleccionar los insumos censales, previamente se analizaron los cuestionarios de cada país, se resolvieron los problemas de comparabilidad y se evaluaron las posibilidades de apertura de las variables en cada uno de ellos en función de la importancia de los inmigrantes extranjeros.

  - Incorporación de módulos especiales sobre migración internacional en las

Encuestas a Hogares

El diagnóstico inicial permitió evaluar la periodicidad y cobertura de las variables migratorias contenidas en las Encuestas a Hogares de la Región y mostrar la gran heterogeneidad de la situación,  desde la ausencia total de información migratoria en algunos casos, a la escasez o falta de sistematicidad en otros; sólo los menos tenían un tratamiento sistemático del tema. De allí surgió claramente la necesidad de elaborar una propuesta de módulos migratorios para incorporar a las Encuestas a Hogares en todos los países.

La propuesta incluyó un módulo básico que contiene las preguntas indispensables para conocer la inmigración y la emigración y un módulo ampliado que profundiza distintos aspectos vinculados con la migración, a aplicar solamente en los países receptores como Costa Rica y Belice.

Sobre esta base y apoyándose en el trabajo conjunto del SIEMCA y los organismos de Estadística de los países, hasta el momento se ha logrado la aplicación del módulo ampliado en la Labour Force Survey de Belice (abril-2002) y la inclusión del módulo básico en las Encuestas de Hogares de Guatemala (agosto-2002), El Salvador (a partir de abril 2002),Costa Rica (julio 2002) y Honduras (setiembre 2002). Se está en conversaciones con Panamá para su incorporación durante el  próximo año y con Nicaragua para utilizar la Encuesta de Condiciones de Vida.

La propuesta de incorporación cada dos años del módulo básico a las Encuestas habituales de los países, permitirá contar con información durante los períodos intercensales, y profundizar el análisis de las vinculaciones entre migración y mercados de trabajo.

2.6 	Fortalecimiento de los organismos productores de información estadística

Actividades de Capacitación realizadas:

- La I Jornada Regional de Capacitación: organizada por el Proyecto dirigida a los enlaces y coordinadores nacionales; se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá entre los días 20 y 23 de agosto de 2001 y tuvo como objetivo principal nivelar los conocimientos de los enlaces nacionales y establecer una base común para la discusión sobre diferentes aspectos relacionados con el tema migratorio.

- El Taller de Capacitación para el Análisis de Información Censal sobre Migración Internacional en América Central: tuvo lugar entre el 24 de septiembre y el 19 de octubre de 2001 en la sede del CELADE, Santiago de Chile.  El Taller estuvo dirigido a enlaces nacionales del Proyecto SIEMCA, fue impartido por profesionales del CELADE y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades analíticas del personal de las instituciones contrapartes de SIEMCA. Durante el taller, los participantes elaboraron informes nacionales sobre la situación migratoria en cada uno de sus países, con base en la información censal disponible y enriqueciendo el análisis con información proveniente de otras fuentes.

- Taller de Administración y Procesamiento de Bases de datos sobre Movimientos Migratorios, dirigido a técnicos de las áreas de informática y estadística de las Direcciones de Migración de los países de Centroamérica, entre el 14 y el 18 de octubre de 2002.

2.7  Inclusión del Proyecto SIEMCA en el Plan Puebla-Panamá y ampliación de   su alcance

Entre los proyectos contenidos en la Iniciativa Mesoamericana para el Desarrollo Humano del Plan Puebla-Panamá se encuentra el “Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica (SIEMMES)”. El SIEMMES es la prolongación del SIEMCA, ya que asume su diseño y extiende su cobertura geográfica para incorporar a los estados del sur-sureste mexicano que forman parte del mencionado Plan.

La OIM fue convocada a participar en la Reunión del Grupo Técnico Interinstitucional del Plan Puebla-Panamá y Organismos Internacionales que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001 en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), San Salvador, El Salvador.  Como resultado de esa participación, el SIEMCA está representado en la Subcomisión Técnica correspondiente a la Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano.

Por estar basado en un proyecto en ejecución con un considerable grado de avance en las actividades desarrolladas y con financiamiento parcial ya obtenido, el SIEMCA, aporta al SIEMMES importantes ventajas comparativas con respecto a otros proyectos contemplados en el Plan Puebla-Panamá.  Los beneficios son también evidentes para el proyecto SIEMCA, ya que este contexto consolida su posición en la región y permite avanzar en nuevas fuentes de financiamiento.

Como parte de las labores tendientes al establecimiento del Proyecto SIEMMES, se han coordinado gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que concluirán en la próxima firma de un convenio de cooperación entre ese organismo y la OIM.  A través de ellas se logró la colaboración del Gobierno de Italia para llevar a cabo un diagnóstico sobre las fuentes de información estadística en los Estados del Sur-sureste de México Con base en los resultados de este diagnóstico se procederá a definir las actividades necesarias y el presupuesto para implementar el SIEMMES.

Durante el mes de noviembre se prevé que la OIM realice una misión a México a fin de acordar con las autoridades de ese país las acciones requeridas para transformar el SIEMCA en SIEMMES.  Entre ellas pueden señalarse las siguientes:

2.8  Gestiones de financiamiento del Proyecto

- El Proyecto dio inicio a sus actividades contando con una primera contribución del Gobierno de los Estados Unidos por US$400.000 y la posibilidad de una segunda contribución de igual monto que se haría efectiva contra la presentación de fondos de contrapartida de otros donantes.

- Con vistas a asegurar la sostenibilidad del SIEMCA una vez concluido el plazo de ejecución del Proyecto, la OIM promovió la participación de los países centroamericanos en todas las etapas del desarrollo de esta iniciativa, comenzando con el diseño del Proyecto. Los resultados de este enfoque se manifestaron de diversas formas: las reiteradas expresiones de apoyo en el contexto de las reuniones de la CRM y de la OCAM y los aportes concretos en efectivo y en especie.  El compromiso asumido por los países centroamericanos ha conducido a que se hiciera efectiva la segunda contribución del Gobierno de Estados Unidos antes mencionada, con lo que se totalizaron US$800.000.  Posteriormente, en junio de este año, el mismo donante resolvió efectuar un aporte adicional de US$200.000, reconociendo los avances logrados por el Proyecto.

- Los cuadros que siguen resumen los logros de los esfuerzos realizados por la OIM y por CEPAL/CELADE en la búsqueda de fondos. El primero de ellos refleja las contribuciones en efectivo realizadas al Proyecto.

| - Contribuciones en efectivo |  |
| --- | --- |
| - Donante | - Aporte (US$) |
| - Estados Unidos | - 1.000.000 |
| - El Salvador | - 25.000 |
| - Canadá | - 12.485 |
| - Total | - us$1.037.485 |

- Nota: Costa Rica y Honduras comprometieron un aporte de US$10.000 cada uno.

El presupuesto original del Proyecto asciende a US$1.684.848, de los cuales se han obtenido a la fecha US$1.037.485. por lo que resulta indispensable procurar a la brevedad el financiamiento restante (US$ 647.363).

- En el siguiente cuadro se presenta la cuantificación del monto correspondiente a las principales contribuciones en especie comprometidas por los siete países centroamericanos, estimada a partir de un promedio por país que también se explicita en el cuadro.

| - Contribuciones en especie |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Item | - Promedio por país | - Total ($) |
| - Costos de personal y de oficina | - 20.300 | - 142.100 |
| - Procesamiento y provisión de información relevante | - 13.900 | - 97.300 |
| - Apoyo logístico en el nivel nacional | - 10.500 | - 73.500 |
| - Total estimado contribuciones en especie | - US$44.700 | - US$312.900 |

- PERSPECTIVAS

Entre las principales actividades que el Proyecto prevé iniciar y/o completar en el resto de este año se encuentran:

- Lograr el diseño final de los tabulados de las Encuestas a Hogares, en función de los módulos migratorios incorporados.

- Acopiar la información estadística ya solicitada a los países de los Registros de Movimientos Internacionales y de los Censos y elaborar los cuadros y gráficos con indicadores a fin de incorporarla al sistema informático.

- Completar la elaboración del software para el cálculo de indicadores.

- Concluir el diseño de la base de datos y las aplicaciones informáticas del Sistema Informático de Consulta y dar inicio al funcionamiento del mismo.

- Obtener las bases de datos de las Encuestas donde se aplicó el módulo migratorio (Belice, Guatemala, Costa Rica y El Salvador)

- Diseñar los tabulados e indicadores que se producirán con base en la información obtenida de la aplicación de los módulos migratorios, para incorporar los resultados al sistema informático

- Publicar -conjuntamente con el CELADE- los informes nacionales y el informe regional sobre migración internacional elaborados a partir  del Taller de Análisis Censal de septiembre-octubre de 2001.

- Continuar brindando asistencia técnica a la CTP en los procesos de capacitación de personal y adecuación de sistemas informáticos para la aplicación de la Tarjeta de Ingresos y Egresos.

- Continuar brindando asistencia técnica permanente a las Direcciones de Migración para el tratamiento estadístico de la información levantada con la nueva tarjeta.

- Evaluar -en conjunto con Cooperación Técnica de OIM- la implementación de la Tarjeta de Ingresos y Egresos.

- Brindar asistencia técnica permanente a los Institutos de Estadística para la consideración de la variable migratoria.

- Profundizar la estrategia para la búsqueda de fondos, con el apoyo de OIM, CEPAL/CELADE y el Comité Interinstitucional, fortaleciendo  y ampliando las gestiones orientadas a la consecución del financiamiento faltante para garantizar el logro de todos los objetivos del Proyecto.

Se prevé que a en el primer trimestre del 2003, SIEMCA tendrá en funcionamiento el Sistema Informático de Consulta en la página WEB del Proyecto, con la información estadística proveniente de censos de población, de encuestas a hogares y de registros continuos de ingresos y egresos internacionales.

Se contempla dar continuidad al reforzamiento de las capacidades de los organismos productores que lo requieran en función de las diferentes realidades de cada contraparte en relación con las distintas etapas de generación de los datos.

5.  CONCLUSIONES

El Proyecto ha tenido importantes logros en su consolidación, expresados a través de su representación en distintos ámbitos regionales en su incorporación al Plan Puebla-Panamá, en los nuevos contactos institucionales establecidos (Convenio BID-OIM) y en los nuevos aportes financieros recibidos.

La formalización de acuerdos de cooperación con los organismos de cada país y las designaciones de nexos institucionales, han derivado en el establecimiento de una adecuada dinámica de trabajo para el desarrollo del Proyecto.

El diagnóstico inicial de las fuentes estadísticas regionales constituyó el elemento base para el diseño preliminar del Sistema de Información Estadística y para detectar las áreas en las cuales deberá enfocarse la asistencia técnica del Proyecto brinde con miras a lograr el fortalecimiento de los organismos productores.

La propuesta consensuada de insumos y productos del Sistema facilitó el diseño de los sistemas informáticos y la incorporación y consulta de la información.

La labor desarrollada en el marco de la CTP-OCAM le ha permitido al Proyecto, avanzar en uno de sus objetivos centrales: brindar apoyo a las contrapartes nacionales a fin de mejorar y agilizar su producción estadística. Por otra parte, la presencia del Proyecto en estas instancias ha facilitado la concreción de la implementación de la TIE, objetivo que la OCAM se había propuesto hace ya más de diez años.

Las actividades de capacitación realizadas, la búsqueda de consenso para la propuesta del diseño del Sistema y el compromiso de los Institutos de Estadística para incorporar procesar los Censos y mantener la temática migratoria en sus Encuestas a Hogares expresan la participación activa de las contrapartes nacionales en el Proyecto.

No obstante se comprobó la necesidad de reforzar la asistencia técnica en forma permanente, tanto mediante misiones a los países como a través de talleres o pasantías de trabajo. También se requiere apoyar con equipamiento o recursos financieros los relevamientos de campo y el procesamiento de los datos, por todo lo cual es imprescindible obtener el financiamiento restante.

Considerando que el Proyecto se sustenta en la participación y compromiso de los gobiernos de la Región, los resultados alcanzados hasta ahora son adecuados y pertinentes.